## SERVIÇOS
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA |  |  |  |  | ATUALIZAÇÃO: | 2026-07-30 20:28
COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
Obra: |  |  |  | Data:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DE VEGETAÇÃO E ENTULHO, EM IMÓVEL EM RUINAS, TOMBADO PELO IPHAN, CASARÃO BARÃO DE ITAPUÃ, DA FACULDADE DE MEDICINA, PERTENCENTE A UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA, SALVADOR, BAHIA. |  |  |  | MAIO/2023
Endereço: |  |  |  | Área (m²):
Largo Terreiro de Jesus, s/n - Pelourinho, Salvador - BA, 40026-010 |  |  |  | 200
ESTIMATIVA ORÇAMENTÁRIA | [7 empty] | %
ITEM | CÓDIGO | REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
1 |  |  | MOBILIZAÇÃO E SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 9628.28 | 3.894%
1.1 | 51 | ORSE | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 6 | 361.36 | 2168.16 | 0.877%
1.2 | 5824 | SINAPI | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG | H | 16 | 210.82 | 3373.12 | 1.364%
1.3 | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES PARA SERVIÇOS GERAIS (DUAS PESSOAS) | H | 32 | 21.47 | 687.04 | 0.2779%
1.4 | 88316 | SINAPI | PREPARO E LIMPEZA DE LOCAL PARA ESCRITÓRIO DE OBRA | H | 24 | 21.47 | 515.28 | 0.2084%
1.5 | 9416 | ORSE | INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRAOBRA,M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDORSINALIZACAO DO CANTEIRO DE OBRAS | UND | 1 | 1585.61 | 1585.61 | 0.6413%
1.6 | 100205 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 60 L, DE MASSA/ GRANEL | M3XKM | 0.5 | 1466.54 | 733.27 | 0.2966%
1.7 | 2509 | ORSE | CARGA MANUAL DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | M3 | 10 | 9.78 | 97.8 | 0.03956%
1.8 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA | M3XKM | 200 | 2.34 | 468 | 0.1893%
2 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | 40484.84 | 16.37%
2.1 | 93565 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL/ARQUITETO DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - 4 HORAS POR DIA | MÊS | 2 | 9768.185 | 19536.37 | 7.902%
2.2 | 100321 | SINAPI | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - 4 HORAS POR DIA | MÊS | 2 | 3770.095 | 7540.19 | 3.05%
2.3 | 93572 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 2 | 6446.14 | 12892.28 | 5.215%
2.4 | DNIT |  | CUSTOS DIVERSOS PARA ESCRITÓRIO | MÊS | 2 | 258 | 516 | 0.2087%
3 |  |  | LOCAÇÕES, ANDAIMES E TELAS DE PROTEÇÃO |  |  |  | 16117.5858 | 6.519%
3.1 | 38476 | I - SINAPI | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | UND | 2 | 395.18 | 790.36 | 0.3197%
3.2 | COMPOSIÇÃO |  | ALUGUEL DE MOTOSERRA GASOLINA 40CM/1636 RS, MS-260 STIHL REF. 1121-200-0330 OU SIMILAR (INCLUINDO COMBUSTÍVEL E LUBRIFICAÇÃO) | MÊS | 1 | 531.6258 | 531.6258 | 0.215%
3.3 | 11306 | ORSE | ALUGUEL DE PLATAFORMA ARTICULADA A DIESEL, ALCANCE HORIZONTAL = 7,70M, ALTURA DE TRABALHO = 15,60M E CAPACIDADE DE CARGA = 227KG, MODELO Z-42/25 RT 4X4, DA GENIE OU SIMILAR | MÊS | 2 | 5780.2 | 11560.4 | 4.676%
3.4 | 00010527 | I -SINAPI | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M (INCLUSO SAPATAS FIXAS OU RODIZIOS) | MXMÊS | 96 | 20 | 1920 | 0.7766%
3.5 | 97064 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | M | 48 | 27.4 | 1315.2 | 0.532%
4 |  |  | REMOÇÕES, DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  |  |  | 115349.9441 | 46.66%
4.1 | 11358 | ORSE | REMOÇÃO DE TAPUME PARA REAPROVEITAMENTO. | M2 | 150 | 10.96 | 1644 | 0.665%
4.2 | COMPOSIÇÃO |  | OPERADOR DE MÁQUINA COSTAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 1 | 4056.2908 | 4056.2908 | 1.641%
4.3 | 97662 | SINAPI | REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES E PEÇAS FIXADAS NAS FACHADAS | M | 100 | 0.51 | 51 | 0.02063%
4.4 | 98524 | SINAPI | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | M2 | 150 | 3.17 | 475.5 | 0.1923%
4.5 | 98535 | SINAPI | PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018 | UNID | 1 | 1349.43 | 1349.43 | 0.5458%
4.6 | 100205 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 60 L, DE MASSA/ GRANEL | M3XKM | 52.1846 | 1466.54 | 76530.8033 | 30.95%
4.7 | 2510 | ORSE | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | M3 | 521.846 | 13.07 | 6820.5272 | 2.759%
4.8 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA | M3XKM | 10436.92 | 2.34 | 24422.3928 | 9.878%
5 |  |  | RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA DA FACHADA |  |  |  | 3973.888 | 1.607%
5.1 | 04918 | ORSE | PREPARO DE SUBSTRATO POR ESCARIFICAÇÃO MANUAL (CORTE DE CONCRETO) ATÉ 10,0CM DE PROFUNDIDADE | M2 | 1 | 247.9 | 247.9 | 0.1003%
5.2 | 04927 | ORSE | JATEAMENTO PARA REMOÇÃO DE CROSTAS NO CONCRETO | M2 | 1 | 11.94 | 11.94 | 0.004829%
5.3 | 04923 | ORSE | ACABAMENTO SUPERFICIAL DE CONCRETO COM LIXAMENTO E POLIMENTO | M2 | 1 | 12.28 | 12.28 | 0.004967%
5.4 | 00140 | ORSE | AÇO CA - 50 Ø 6,3 A 12,5MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES - R1 | KG | 11.64 | 13.95 | 162.378 | 0.06568%
5.5 | 08215 | ORSE | APLICAÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL BASE RESINA EPOXI, FLUIDO, SIKADUR 32 (CONSUMO=1,67 KG/M² P/ 1MM DE ESP), SIKA OU SIMILAR, APLICAÇÃO:ANCORAGEM DE CABOS,COLAGEM ELEMENTOS PRE-MOLDADOS,FIXAÇÃO DE CHUMBADORES,JUNTAS DE CONCRETAGEM(FRIAS), ETC. | KG | 25 | 74.74 | 1868.5 | 0.7558%
5.6 | 90279 | SINAPI | GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 | M3 | 0.5 | 604.16 | 302.08 | 0.1222%
5.7 | 04928 | ORSE | FORMA PARA RECUPERAÇÃO DE CONCRETO COM CHAPAS PLASTIFICADAS, INCLUSIVE ESCORAMENTO | M2 | 4.5 | 304.18 | 1368.81 | 0.5536%
6 |  |  | SERVIÇOS FINAIS E DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  | 12234.436 | 4.948%
6.1 | 01899 | ORSE | REASSENTAMENTO DE TAPUME METÁLICO | M2 | 150 | 31.91 | 4786.5 | 1.936%
6.2 | 00031 | ORSE | REMOÇÃO DE PLACA DE OBRA | M2 | 6 | 14.66 | 87.96 | 0.03558%
6.3 | 5824 | SINAPI | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG | H | 16 | 210.82 | 3373.12 | 1.364%
6.4 | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES PARA SERVIÇOS GERAIS (DUAS PESSOAS) | H | 32 | 21.47 | 687.04 | 0.2779%
6.5 | 100205 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 60 L, DE MASSA/ GRANEL | M3XKM | 0.4 | 1466.54 | 586.616 | 0.2373%
6.6 | 2509 | ORSE | CARGA MANUAL DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | M3 | 40 | 9.78 | 391.2 | 0.1582%
6.7 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA | M3XKM | 800 | 2.34 | 1872 | 0.7572%
6.8 | 02450 | ORSE | LIMPEZA GERAL | M2 | 200 | 2.25 | 450 | 0.182%
[6 empty] | SUBTOTAL: | 197788.974 | 80% | 197788.974
[5 empty] | B.D.I.: | 25% | 49447.2435 | 20%
[6 empty] | TOTAL: | 247236.2174 | 100%
REFERÊNCIAS DE PREÇO: |  |  | SINAPI - Referência Técnica 13/04/2023 - Base 04/2023 |  |  | Salvador, 17 de maio de 2023
ORSE - Referência Fevereiro /2023-1
|  |  | SERÁ DISPONIBILIZADO LOCAL PARA A GUARDA DE FERRAMENTAS, ADMINISTRAÇÃO E SANITÁRIO, A SER INDICADO PELA DIREÇÃO DA FAMEB. |  |  | Eng. Paulo Márcio Brito
Coordenador de Orçamento e Planejamento
[6 empty] | SUMAI / UFBA | CREA/Ba: 29.315-D

## CRONOGRAMA
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO, PROJETOS E OBRAS
Obra: |  |  |  | Data:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DE VEGETAÇÃO E ENTULHO, EM IMÓVEL EM RUINAS, TOMBADO PELO IPHAN, CASARÃO BARÃO DE ITAPUÃ, DA FACULDADE DE MEDICINA, PERTENCENTE A UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA, SALVADOR, BAHIA. |  |  |  | MAIO/2023
Endereço: |  |  |  | Área (m2): |  | Valor Total (R$): | [6 empty] | 720
Largo Terreiro de Jesus, s/n - Pelourinho, Salvador - BA, 40026-010 |  |  |  | 200 |  | 247236.2174 |  |  |  | l.d.i.: | 25%
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [9 empty] | l.d.i.:
ITEM | SERVIÇOS | V. ITEM (R$) | % | B.D.I. | V.TOTAL(R$) C/B.D.I. | 30 Dias |  | 60 Dias
[6 empty] | % | Valor(R$) | % | Valor(R$)
1 | MOBILIZAÇÃO E SERVIÇOS PRELIMINARES | 9628.28 | 4.868% | 2407.07 | 12035.35 | 100% | 12035.35 |  | 0 |  | 100% | 30 | 118447.1537 | 47.91%
3 | LOCAÇÕES, ANDAIMES E TELAS DE PROTEÇÃO | 16117.5858 | 8.149% | 4029.3965 | 20146.9823 | 50% | 10073.4911 | 50% | 10073.4911 |  | 100% | 60 | 128789.0637 | 100%
4 | REMOÇÕES, DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 115349.9441 | 58.32% | 28837.486 | 144187.4302 | 50% | 72093.7151 | 50% | 72093.7151 |  | 100% | 90
5 | RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA DA FACHADA | 3973.888 | 2.009% | 993.472 | 4967.36 |  | 0 | 100% | 4967.36 |  | 100% | 120
6 | SERVIÇOS FINAIS E DESMOBILIZAÇÃO | 12234.436 | 6.186% | 3058.609 | 15293.045 |  | 0 | 100% | 15293.045 |  | 100%
| SUBTOTAL I (SERVIÇOS) | 157304.134 | 79.53% | 39326.0335 | 196630.1674 | 47.91% | 94202.5562 | 52.09% | 102427.6112 |  | 100%
0%
ITEM | SERVIÇOS | V. ITEM (R$) | % | L.D.I. | V.TOTAL(R$) C/B.D.I. | 30 Dias |  | 120 Dias
[6 empty] | % | Valor(R$) | % | Valor(R$)
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 40484.84 | 20.47% | 10121.21 | 50606.05 | 47.91% | 24244.5975 | 52.09% | 26361.4525 |  | 100%
0%
| SUBTOTAL II (ADM LOCAL) | 40484.84 | 20.47% | 10121.21 | 50606.05 | 47.91% | 24244.5975 | 13.41% | 26361.4525 |  | 61.32%
0%
| TOTAL GERAL | 197788.974 | 100% | 49447.2435 | 247236.2174 | 47.91% | 118447.1537 | 52.09% | 128789.0637 |  | 100%
| TOTAL ACUMULADO |  |  |  |  | 47.91% | 118447.1537 | 100% | 247236.2174
0%
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO, PROJETOS E OBRAS
Obra: |  |  |  | Data:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DE VEGETAÇÃO E ENTULHO, EM IMÓVEL EM RUINAS, TOMBADO PELO IPHAN, CASARÃO BARÃO DE ITAPUÃ, DA FACULDADE DE MEDICINA, PERTENCENTE A UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA, SALVADOR, BAHIA. |  |  |  | MAIO/2023
Endereço: |  |  |  | Área (m2): |  | Valor Total (R$):
Largo Terreiro de Jesus, s/n - Pelourinho, Salvador - BA, 40026-010 |  |  |  | 200 |  | 247236.2174
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO, PROJETOS E OBRAS
Obra: |  |  |  | Data:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DE VEGETAÇÃO E ENTULHO, EM IMÓVEL EM RUINAS, TOMBADO PELO IPHAN, CASARÃO BARÃO DE ITAPUÃ, DA FACULDADE DE MEDICINA, PERTENCENTE A UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA, SALVADOR, BAHIA. |  |  |  | MAIO/2023
Endereço: |  |  |  | Área (m2): |  | Valor Total (R$):
Largo Terreiro de Jesus, s/n - Pelourinho, Salvador - BA, 40026-010 |  |  |  | 200 |  | 247236.2174

## COMPOSIÇÕES
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIÊNTE E INFRAESTRUTURA
COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
Obra: |  |  |  | Data:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DE VEGETAÇÃO E ENTULHO, EM IMÓVEL EM RUINAS, TOMBADO PELO IPHAN, CASARÃO BARÃO DE ITAPUÃ, DA FACULDADE DE MEDICINA, PERTENCENTE A UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA, SALVADOR, BAHIA. |  |  |  | MAIO/2023
Endereço: |  |  |  | Área (m²): |  | ATUALIZAÇÃO:
Largo Terreiro de Jesus, s/n - Pelourinho, Salvador - BA, 40026-010 |  |  |  | 200 |  | 2026-07-30 20:28
LOCAÇÕES, ANDAIMES E TELAS DE PROTEÇÃO
3.2 |  |  | ALUGUEL DE MOTOSERRA GASOLINA 40CM/1636 RS, MS-260 STIHL REF. 1121-200-0330 OU SIMILAR (INCLUINDO COMBUSTÍVEL E LUBRIFICAÇÃO) | M2 | QTD | P.UNIT | P.TOTAL
| INSUMO | COTAÇÃO | ALUGUEL DE MOTOSERRA GASOLINA 40CM/1636 RS, MS-260 STIHL REF. 1121-200-0330 OU SIMILAR (INCLUINDO COMBUSTÍVEL E LUBRIFICAÇÃO) | UND | 1 | 2727
|  |  | ALUGUEL MENSAL | MÊS | 0.13917 | 2727 | 379.5058
| INSUMO | COTAÇÃO | OLEO 2 TEMPOS 500ML | UND | 2 | 21.9 | 43.8
| INSUMO | 4227 | ÓLEO LUBRIFICANTE | L | 1 | 24.6 | 24.6
| INSUMO | 4222 | GASOLINA | L | 14 | 5.98 | 83.72
[6 empty] | total: | 531.6258
REMOÇÕES, DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
4.6 |  |  | OPERADOR DE MÁQUINA COSTAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | M2 | QTD | P.UNIT | P.TOTAL
| INSUMO | 43504 | EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MÊS | 1 | 317.67 | 317.67
| INSUMO | SINDILIMP | OPERADOR DE MÁQUINA COSTAL | MÊS | 1 | 1387.76 | 1387.76
| INSUMO | SINDILIMP | ENCARGOS SOCIAIS | MÊS | 1 | 1158.6408 | 1158.6408
| INSUMO-SINAPI | 40862 | ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MÊS | 1 | 806.41 | 806.41
| INSUMO | 40861 | TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MÊS | 1 | 157.36 | 157.36
| INSUMO | 40863 | EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MÊS | 1 | 215.56 | 215.56
| INSUMO | 40864 | SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MÊS | 1 | 12.89 | 12.89
[6 empty] | total: | 4056.2908

## BDI OBRAS
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIÊNTE E INFRAESTRUTURA
COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
Obra: |  |  | Data:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DE VEGETAÇÃO E ENTULHO, EM IMÓVEL EM RUINAS, TOMBADO PELO IPHAN, CASARÃO BARÃO DE ITAPUÃ, DA FACULDADE DE MEDICINA, PERTENCENTE A UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA, SALVADOR, BAHIA. |  |  | MAIO/2023
Endereço: |  |  | Área (m²): |  |  | ATUALIZAÇÃO
Largo Terreiro de Jesus, s/n - Pelourinho, Salvador - BA, 40026-010 |  |  | 200 |  |  | 2026-07-30 20:28
MEMÓRIA DE CALCULO DO BDI
REVISÃO:
CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA |  | DATA: |  | MAIO/2023
MEMÓRIA DE CALCULO DO BDI DOS SERVIÇOS
BDI APLICADO NA OBRA |  |  |  | FAIXAS DE ADMISSIBILIDADE DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 DO TCU
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERC. (%)
|  |  |  | MÍNIMO | MÉDIO |  | MÁXIMO
1.00 | Despesas Indiretas
A1 | Seguro e Garantia | 1% |  | 0.8% | 0.8% |  | 1%
A2 | Riscos e Imprevistos | 1.23% |  | 0.97% | 1.27% |  | 1.27%
A3 | Despesas Financeiras | 1.3% |  | 0.59% | 1.23% |  | 1.39%
A4 | Administração Central | 5% |  | 3% | 4% |  | 5.5%
Total do Grupo A = |  | 8.53%
2.00 | Benefício
B-1 | LUCRO | 8% |  | 6.16% | 7.4% |  | 8.96%
Total do Grupo B = |  | 8%
3.00 | Impostos |  |  | CÁLCULO DO ISS
C-1 | PIS / PASEP | 0.65% |  | ALÍQUOTA MUNICIPAL (%) | % DE MÃO DE OBRA |  | ALÍQUOTA FINAL (%)
C-2 | COFINS | 3%
C-3 | ISS | 2.5%
|  |  |  | 5% | 50% |  | 2.5%
C-4 | CPRB (Contribuição Previdenciária sobre o Lucro Bruto) | 0%
Total do Grupo C = |  | 6.15% |  | VALORES DO BDI PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 DO TCU
Fórmula Para Cálculo do B.D.I
BDI =(((1+A4+A1+A2)*(1+A3)*(1+B1))/(1-C))-1
|  |  |  | 1º QUARTIL | MÉDIO |  | 3º QUARTIL
Bonificação Sobre Despesas indiretas (B.D.I) = |  | 25% |  | 20.34% | 22.12% |  | 25%
Planilha Protegida exceto os itens em azul

## ENCARGOS SOCIAIS
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIÊNTE E INFRAESTRUTURA
COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
Obra: |  |  | Data:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DE VEGETAÇÃO E ENTULHO, EM IMÓVEL EM RUINAS, TOMBADO PELO IPHAN, CASARÃO BARÃO DE ITAPUÃ, DA FACULDADE DE MEDICINA, PERTENCENTE A UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA, SALVADOR, BAHIA. |  |  | MAIO/2023
Endereço: |  |  | Área (m²): |  | ATUALIZAÇÃO:
Largo Terreiro de Jesus, s/n - Pelourinho, Salvador - BA, 40026-010 |  |  | 200 |  | 2026-07-30 20:28
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA SINAPI - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BAHIA
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | COM DESONERAÇÃO |  | SEM DESONERAÇÃO
|  | HORISTA % | MENSALISTA % | HORISTA % | MENSALISTA %
GRUPO A
A1 | INSS | 0 | 0 | 20 | 20
A2 | SESI | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1 | 1 | 1
A4 | INCRA | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
A6 | SALÁRIO EDUCAÇÃO | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
A7 | SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO | 3 | 3 | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8 | 8 | 8
A9 | SECONCI | 0 | 0 | 0 | 0
A | TOTAL | 16.8 | 16.8 | 36.8 | 36.8
GRUPO B
B1 | REPOUSO SEMANAL REMUNERADO | 17.97 | 0 | 17.97 | 0
B2 | FERIADOS | 4.07 | 0 | 4.07 | 0
B3 | AUXÍLIO-ENFERMIDADE | 0.87 | 0.67 | 0.87 | 0.66
B4 | DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO | 10.97 | 8.33 | 10.97 | 8.33
B5 | LICENÇA PATERNIDADE | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.05
B6 | FALTAS JUSTIFICADAS | 0.73 | 0.56 | 0.73 | 0.77
B7 | DIAS DE CHUVAS | 2.04 | 0 | 2.04 | 0
B8 | AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO | 0.11 | 0.08 | 0.11 | 0.08
B9 | FÉRIAS GOZADAS | 10.83 | 7.92 | 10.83 | 7.92
B10 | SALÁRIO MATERNIDADE | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.03
B | TOTAL | 47.7 | 17.64 | 47.7 | 17.84
GRUPO C
C1 | AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 5.44 | 4.13 | 5.44 | 4.13
C2 | AVISO PRÉVIO TRABALHADO | 0.13 | 0.1 | 0.13 | 0.1
C3 | FÉRIAS INDENIZADAS | 3.44 | 2.61 | 3.44 | 2.61
C4 | DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | 3.33 | 2.53 | 3.33 | 2.53
C5 | INDENIZAÇÃO ADICIONAL | 0.46 | 0.35 | 0.46 | 0.35
C | TOTAL | 12.8 | 9.72 | 12.8 | 9.72
GRUPO D
D1 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B | 7.93 | 2.96 | 17.37 | 6.49
D2 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 0.46 | 0.35 | 0.48 | 0.37
D | TOTAL | 8.39 | 3.31 | 17.85 | 6.86
| TOTAL (A+B+C+D) | 85.69 | 47.47 | 115.15 | 71.22