## SERVIÇOS
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
Obra: |  |  | Data: |  | Atualização
Serviços de Reforma para Acessibilidade no Instituto de Psicologia - IPSI e Acessibilidade FFCH |  |  | SETEMBRO/2020 |  | 2026-07-30 14:51
Endereço: |  |  | Área (m²): |  | TOTAL:
Campus Universitário da Ondina - Salvador - Bahia |  |  | 52.9 | 200 | 252.9 |  |  | IPS | FFCH
ESTIMATIVA ORÇAMENTÁRIA | [6 empty] | %
ITEM | REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO | UND | QUANTIDADE | PREÇO(R$) | PREÇO TOTAL (R$) |  | QUANTIDADE | QUANTIDADE
1 |  | MOBILIZAÇÃO E SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 11105.9881 | 4.82%
1.1 | S00051 | PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA | M2 | 7.48 | 316.78 | 2369.5144 | 1.028% | 7.48 | 0
1.2 | 5824 | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 32 | 115.94 | 3710.08 | 1.61% | 8 | 24
1.3 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 64 | 16.67 | 1066.88 | 0.4631% | 16 | 48
1.4 | S09416 | ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA , AÉREA, TRIFÁSICA, EM POSTE GALVANIZADO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO MEDIDOR | UND | 1 | 1812.72 | 1812.72 | 0.7868% |  | 1
1.5 | 98524 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | M2 | 191.85 | 2.85 | 546.7725 | 0.2373% | 151.85 | 40
1.6 | 72897 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6M3 | M3 | 28.11 | 21.92 | 616.1712 | 0.2674% | 8.11 | 20
1.7 | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 562.2 | 1.75 | 983.85 | 0.427% |  | 400
2 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | 0 |  | 41494.275 | 18.01%
2.1 | 93565 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (meio turno) | H | 3 | 8045.315 | 24135.945 | 10.48% | 2 | 2
2.2 | 93572 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ( turno inteiro) | H | 3 | 5071.11 | 15213.33 | 6.603% | 2 | 2
2.3 | 00010775 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS | MÊS | 3 | 715 | 2145 | 0.931% | 1.5 | 2
|  | Serviços de Reforma para Acessibilidade no Instituto de Psicologia - IPSI |  |  |  | 84821.1564
3 |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS - IPS |  | 0 |  | 1505.9253 | 0.6536%
3.1 | S00016 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO | M2 | 56.1 | 19.16 | 1074.876 | 0.4665%
3.2 | 72178 | RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES METALICOS | M2 | 14.37 | 28.69 | 412.2753 | 0.1789%
3.3 | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (0,60x2,10, 2 un) | M2 | 2.52 | 7.45 | 18.774 | 0.008148%
4 |  | PAREDES E DIVISÓRIAS - IPS |  | 0 |  | 1429.1095 | 0.6203%
4.1 | S00176 | DIVISÓRIA NAVAL (PAINEL CEGO), E=40mm, COM PERFIS EM AÇO - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO portas 0,80x2,10m | M2 | 14.37 | 76.35 | 1097.1495 | 0.4762%
4.2 | S04066 | Porta para divisória, dim. 820 x 2110 x 35mm, Naval ou similar - Rev. 01 | UND | 1 | 331.96 | 331.96 | 0.1441%
5 |  | ESQUADRIAS EM MADEIRA - IPS |  | 0 |  | 567.82 | 0.2465%
5.1 | 90820 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (COMPLETA, INCLUSIVE ADUELA E FECHADURA) | UND | 2 | 283.91 | 567.82 | 0.2465%
6 |  | PAVIMENTAÇÃO - IPS |  | 0 |  | 23278.0613 | 10.1%
6.1 | S07323 | PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, EM BORRACHA, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE | M2 | 9.375 | 273.12 | 2560.5 | 1.111%
6.2 | 72183 | PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA ( acesso à unidade e estacionamento PNE) | M2 | 52.9 | 82.16 | 4346.264 | 1.886%
6.3 | COMPOSIÇÃO | GUIA DE BALIZAMENTO EM TIJOLO DE 1/2 VEZ, COM ACABAMENTO EM TINTA REFLETIVA H=5CM | M | 28.73 | 15.755 | 452.6411 | 0.1965%
6.4 | 94994 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M2 | 151.85 | 76.78 | 11659.043 | 5.06%
6.5 | 94275 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM | M | 75.82 | 35.42 | 2685.5444 | 1.166%
6.6 | S12039 | PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 40X40CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE- ALERTA | M2 | 5.76 | 88.63 | 510.5088 | 0.2216%
6.7 | S12039 | PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 40X40CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE- DIRECIONAL | M2 | 12 | 88.63 | 1063.56 | 0.4616%
7 |  | RECUPERAÇÃO DE PISO EM CONCRETO ARMADO - IPS | M2 | 8 |  | 195.3774 | 0.0848%
7.1 | S0045 | APICOAMENTO MANUAL COM TALHADEIRA | M2 | 0.5 | 3.91 | 1.955 | 0.0008485%
7.2 | S08718 | RECUPERAÇÃO DE ARMADURA DE AÇO - BARRA ATÉ 1/2 COM TINTA DE ALTO TEOR DE ZINCO - NITOPRIMER ZN OU SIMILAR, ESP:2MM | M | 3 | 23.57 | 70.71 | 0.03069%
7.3 | S04928 | FORMA PARA RECUPERAÇÃO DE CONCRETO COM CHAPAS PLASTIFICADAS, INCLUSIVE ESCORAMENTO | M2 | 0.5 | 167.64 | 83.82 | 0.03638%
7.4 | S04780 | APLICAÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL BASE RESINA EPOXI, COMPOUND ADESIVO, VEDACIT OU SIMILAR, APLICAÇÃO EM CHUMBAMENTO E COLAGEM DOS MAIS DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | M2 | 0.5 | 55.64 | 27.82 | 0.01207%
7.5 | S08274 | ARGAMASSA GROUT - CIMENTO, AREIA MÉDIA E PEDRISCO TRAÇO 1:3:2 | M3 | 0.03 | 369.08 | 11.0724 | 0.004806%
8 |  | CORRIMÃO E GUARDA CORPO - IPS |  | 0 |  | 46093.118 | 20.01%
8.1 | COMPOSIÇÃO | GUARDA CORPO COM MONTANTE EM FERRO GALVANIZADO Ø 6CM H= 1,06M, CORRIMÃO TRIPLO EM FERRO GALVANIZADO Ø 4CM, SEM CHAPA ( DET 02) | M | 6.12 | 239.5615 | 1466.1164 | 0.6363%
8.2 | COMPOSIÇÃO | GUARDA CORPO COM MONTANTE EM FERRO GALVANIZADO 2" H= 1,06M, CORRIMÃO EM FERRO GALVANIZADO 1 1/4", COM CHAPA EXPANDIDA GALVANIZADA ( DET 03) | M | 68.56 | 365.8297 | 25081.2876 | 10.89%
8.3 | COMPOSIÇÃO | GUARDA CORPO COM MONTANTE EM FERRO GALVANIZADO 2" H= 1,06M, CORRIMÃO EM FERRO GALVANIZADO 1 1/4", COM CHAPA EXPANDIDA GALVANIZADA (Frende de esquadria 1º pavimento) | M | 17.5 | 365.8297 | 6402.0206 | 2.779%
8.4 | COMPOSIÇÃO | GUARDA CORPO COM MONTANTE EM FERRO GALVANIZADO Ø 6CM H= 1,06M, CORRIMÃO TRIPLO EM FERRO GALVANIZADO Ø 4CM, COM CHAPA EXPANDIDA GALVANIZADA ( DET 04) | M | 13.6 | 415.4564 | 5650.2074 | 2.452%
8.5 | 100722 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 187.15 | 19.96 | 3735.514 | 0.03024%
8.6 | 100746 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 187.15 | 20.08 | 3757.972 | 1.631%
9 |  | VIDRO - IPS |  | 0 |  | 139.802 | 0.06068%
9.1 | 72117 | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM (0,80 x 0,95m) | M2 | 0.76 | 183.95 | 139.802 | 0.06068%
10 |  | SINALIZAÇÃO - IPS |  | 0 |  | 11611.9428 | 5.04%
10.1 | S08094 | MAPA TÁTIL EM ACRÍLICO MEDINDO 39 X 54CM, COM SUPORTE EM CHAPA GALVANIZADA REVESTIDA COM ALUCOBOND H=1,00M | UND | 2 | 4570.63 | 9141.26 | 3.968%
10.2 | COMPOSIÇÃO | SINALIZADOR VISUAL DE DEGRAUS 7X3CM | UND | 34 | 9.106 | 309.604 | 0.1344%
10.3 | 74245/001 | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS (demarcação de vagas PCD) | M2 | 3.68 | 14.96 | 55.0528 | 0.02389%
10.4 | 74245/001 | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS ( sinalização das vagas reservadas de estacionamento,molde regular 1,50x1,50m com pictograma vazado) | M2 | 4.5 | 14.96 | 67.32 | 0.02922%
10.5 | 74245/001 | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS ( sinalização da faixa de pedestre) 3,00x0,44m | M2 | 6.6 | 14.96 | 98.736 | 0.04285%
10.6 | COMPOSIÇÃO | PLACA TÁTIL BRAILLE/RELEVO ACRÍLICO 20X8CM - USO SINALIZ. DE PORTAS DIVERSAS - Placas das portas | UND | 25 | 62.306 | 1557.65 | 0.6761%
10.7 | S12434 | PLACA EM AÇO INOX COM TEXTO EM BRAILLE PARA CORRIMÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 8 | 47.79 | 382.32 | 0.1659%
11 |  | Acessibilidade para a Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas - FFCH |  |  |  | 40237.2624
11.1 | 94994 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO CIMENTO/AREIA/SEIXO ROLADO) , PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM PVC, INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | M2 | 100 | 76.78 | 7678 | 218001%
11.2 | 4859/ORSE | REMOÇÃO DE FECHADURA | UND | 15 | 4.2 | 63 | 1789%
11.3 | 11519 | MACANETA TIPO ALAVANCA, PADRAO MEDIO | UND | 15 | 32.1 | 481.5 | 13671%
11.4 | S33 | DEMOLICAO DE REVESTIMENTO (SOLEIRA) EM MÁRMORE, C = 2M, L = 15 CM, E = 2 C M | M2 | 0.3 | 11.74 | 3.522 | 100%
11.5 | 02266/ORSE | SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L = 15 CM, E = 2 CM | M | 2 | 63.37 | 126.74 | 3599%
11.6 | 97663 | RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS | UND | 8 | 9.88 | 79.04 | 2244%
11.7 | 02085/ORSE | REPOSIÇÃO DE VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL COM TUBO DE LIGAÇÃO E ENGATE PLÁSTICO VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL, ELIZABETH OU SIMILAR, C/ CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR AKROS OU SIMILAR, ASSENTO PLÁSTICO UNIVERSAL BRANCO, CONJUNTO DE FIXAÇÃO, TUBO DE LIGAÇÃO E ENGATE PLÁSTICO | UND | 4 | 264.19 | 1056.76 | 30005%
11.8 | 7609/ORSE | SABONETEIRA EM PLÁSTICO ABS, PARA SABONETE LÍQUIDO, DA JSN, REF. J7 OU SIMILAR | UND | 8 | 61.72 | 493.76 | 14019%
11.9 | 12208/ORSE | PORTA-PAPEL TOALHA EM PLÁSTICO ABS COM ACRÍLICO, DA JSN, REF. N7 OU SIMILAR | UND | 8 | 94.91 | 759.28 | 21558%
11.10 | S12511 | PORTA PAPEL HIGIENICO EM ABS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 8 | 56.3 | 450.4 | 12788%
11.11 | 02066/ORSE | ASSENTO PLASTICO, UNIVERSAL, BRANCO, PARA VASO SANITARIO, TIPO CONVENCIONAL, INCEPA OU SIMILAR | UND | 8 | 36.02 | 288.16 | 8182%
11.12 | S12122 | BARRA DE APOIO INOX 304 POLIDO SHIELD 40CM ( PUXADOR PORTA ) | UND | 8 | 109.96 | 879.68 | 24977%
11.13 | S12128 | BARRA DE APOIO (PARA DEFICIENTES) EM AÇO INOX, D=1 1/4 X 600MM, PARA LAVATÓRIO, EM FORMA DE MEIA LUA | CJ | 2 | 484.96 | 969.92 | 27539%
11.14 | 00012759 | PROTETOR DE IMPACTO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 90X40cm; PARA PORTA PNE | UND |  | 218.84 | 0 | 0%
11.15 | 74125/002 | ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO (0,80x0,60m) | M2 | 2.88 | 556.08 | 1601.5104 | 45472%
11.16 | S11961 | ALARME AUDIOVISUAL SEM FIO BIVOLT 110/220V PARA SANITÁRIO ACESSÍVEL, INCL PLACA TÁTIL EM RELEVO E BRAILLE ESCRITO: "EMERGÊNCIA: ACIONAR O BOTÃO" KIT COMPLETO PARA 02 SANITÁRIOS (MASC./FEM.) 01 ALARME RECEPTADOR, 02 ACIONADORES, 02 PLACAS TÁTEIS. | UND | 2 | 433.43 | 866.86 | 24613%
11.17 | S12214 | RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, DESEMPOLADA, COM PINTURA INDICATIVA EM NOVACOR, 02 DEMÃOS | UND | 4 | 262.65 | 1050.6 | 29830%
11.18 | S12436 | RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, DESEMPOLADA, PINTADA EM NOVACOR, 02 DEMÃOS E PISO TÁTIL DE ALERTA/DIRECIONAL. | UND | 2 | 296.29 | 592.58 | 16825%
11.19 | S12789 | RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, DESEMPOLADO | UND | 2 | 682.81 | 1365.62 | 38774%
11.20 | S00013 | DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO MANUAL | M3 | 12 | 191.48 | 2297.76 | 65240%
11.21 | S02228 | FITA ANTIDERRAPANTE SAFETY-WALK 3M L=5CM OU SIMILAR | M | 50 | 8.02 | 401 | 11386%
11.22 | S08993 | SINALIZAÇÃO PARA DEFICIENTES - PLACA METÁLICA 50 X 70 CM - ESTACIONAMENTO RESERVADO | UND | 4 | 773.99 | 3095.96 | 87903%
11.23 | S11902 | PISO TATIL ALERTA ELEMENTOS EM AÇO INOX | M | 20 | 139.82 | 2796.4 | 79398%
11.24 | S11903 | PISO TATIL DIRECIONAL ELEMENTOS EM AÇO INOX | M | 20 | 139.71 | 2794.2 | 79336%
11.25 | S04864 | PISO TATIL EM EM CONCRETO COLORIDO | M2 | 80 | 81.7 | 6536 | 185576%
11.26 | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5CM | M2 | 50 | 24.03 | 1201.5 | 34114%
11.27 | 31/ORSE | RETIRADA DE PORTA EM MADEIRA EXCLUSIVE CAIXÃO/BATENTE | UND | 3 | 11.74 | 35.22 | 1000%
11.28 | 3764/ORSE | PORTA SEMIOCA DE ABRIR EM MADEIRA DE LEI COM ACABAMENTO EM LAMINADO NA MESMA COR DA PINTURA ATUAL 0,80X2,10M, OBEDECENDO AS MEDIDAS DO VISOR E MAÇANETAS CONSTANTES NA NBR 9050 | UND | 3 | 757.43 | 2272.29 | 64517%
12 |  | SERVIÇOS FINAIS E DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  | 6659.976 | 189096%
12.1 | S00031 | REMOÇÃO DE PLACA DE OBRA | M2 | 7.48 | 11.55 | 86.394 | 2453% | 7.48
12.2 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 56 | 16.67 | 933.52 | 26505% | 8 | 48
12.3 | 5824 | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | H | 32 | 115.94 | 3710.08 | 105340% | 8 | 24
12.4 | 72897 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6M3 | M3 | 30.85 | 21.92 | 676.232 | 19200% |  | 30
12.5 | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 617 | 1.75 | 1079.75 | 30657%
12.6 | S02450 | LIMPEZA GERAL | M2 | 100 | 1.74 | 174 | 4940% |  | 100
[5 empty] | SOMA PARCIAL: | 184318.6579 | 5233352%
|  |  |  | B.D.I.: | 25% | 46079.6645 | 20% | B.D.I.:
[5 empty] | TOTAL: | 230398.3223 | 100%
Observações:
Preços Sinapi: Data Referência Técnica: 15/08/2020
Preços Orse: Data Referência Junho/2020
Salvador, 05 de outubro de 2020

## RESUMO
Resumo das estimativas de preço
| Não atualizada | Atualizada
| Planilhas individuais | Planilha junta | Diferença
Acessibilidade no IPS | 131712.2
Acessibilidade na FFCH | 99306.22
Total | 231018.42 | 230398.3223 | 620.0977

## CRONOGRAMA
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
Obra: |  |  |  | Data:
Serviços de Reforma para Acessibilidade no Instituto de Psicologia - IPSI e Acessibilidade FFCH |  |  |  | SETEMBRO/2020
Endereço: |  |  |  | Área (m2): |  | Valor Total (R$): |  |  | Custo p/m2 (R$): |  |  | Prazo estimado (meses):
Campus Universitário da Ondina - Salvador - Bahia |  |  |  | 52.9 |  | 230398.3223 |  |  | 4355.3558 |  |  |  | 3 | l.d.i.:
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [14 empty] | l.d.i.: | 25%
ITEM | SERVIÇOS | V. ITEM (R$) | % | B.D.I. | V.TOTAL(R$) c/ B.D.I. | 30 Dias |  | 60 Dias |  | 90 Dias |  | 120 Dias |  |  | l.d.i.:
[6 empty] | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$)
1 | MOBILIZAÇÃO E SERVIÇOS PRELIMINARES | 11105.9881 | 6.025% | 2776.497 | 13882.4851 | 100% | 13882.4851 | 0% | 0 | 0% | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 30 | 77219.5474 | 33.52%
3 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS - IPS | 1505.9253 | 0.817% | 376.4813 | 1882.4066 | 100% | 1882.4066 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 60 | 87527.8014 | 71.51%
4 | PAREDES E DIVISÓRIAS - IPS | 1429.1095 | 0.7753% | 357.2774 | 1786.3869
5 | ESQUADRIAS EM MADEIRA - IPS | 567.82 | 0.3081% | 141.955 | 709.775
6 | PAVIMENTAÇÃO - IPS | 23278.0613 | 12.63% | 5819.5153 | 29097.5767 | 60% | 17458.546 | 40% | 11639.0307 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 90 | 61888.913 | 98.37%
7 | RECUPERAÇÃO DE PISO EM CONCRETO ARMADO - IPS | 195.3774 | 0.106% | 48.8443 | 244.2217
8 | CORRIMÃO E GUARDA CORPO - IPS | 46093.118 | 25.01% | 11523.2795 | 57616.3975 | 20% | 11523.2795 | 50% | 28808.1988 | 30% | 17284.9193 |  | 0 |  |  | 100% | 120 | #REF! | 98.37%
9 | VIDRO - IPS | 139.802 | 0.07585% | 34.9505 | 174.7525
10 | SINALIZAÇÃO - IPS | 11611.9428 | 6.3% | 2902.9857 | 14514.9285 | 0% | 0 | 50% | 7257.4642 | 50% | 7257.4642 |  | 0 |  |  | 100% | 150 | #REF! | #REF!
11 | Acessibilidade para a Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas - FFCH | 40237.2624 | 21.83% | 10059.3156 | 50296.578 | 30% | 15088.9734 | 40% | 20118.6312 | 30% | 15088.9734 |  | 0 |  |  | 100%
12 | SERVIÇOS FINAIS E DESMOBILIZAÇÃO | 6659.976 | 3.613% | 1664.994 | 8324.97 |  | 0 |  | 0 | 100% | 8324.97 |  | 0
| SUBTOTAL I (SERVIÇOS) | 142824.3829 | 77.49% | 35706.0957 | 178530.4786 | 33.52% | 59835.6907 | 37.99% | 67823.3249 | 26.86% | 47956.3269 | 0% | 0 |  |  | 98.37%
0%
ITEM | SERVIÇOS | V. ITEM (R$) | % | B.D.I. | V.TOTAL(R$) c/ B.D.I. | 30 Dias |  | 60 Dias |  | 90 Dias |  | 120 Dias
[6 empty] | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$)
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 41494.275 | 22.51% | 10373.5688 | 51867.8438 | 33.52% | 17383.8567 | 37.99% | 19704.4765 | 26.86% | 13932.5861 | 0% | 0 |  |  | 98.37%
100%
| SUBTOTAL II (ADM LOCAL) | 41494.275 | 22.51% | 10373.5688 | 51867.8438 | 33.52% | 17383.8567 | 11.04% | 19704.4765 | 7.804% | 13932.5861 | 0% | 0 |  |  | -1.633%
| TOTAL GERAL | 184318.6579 | 100% | 46079.6645 | 230398.3223 | 33.52% | 77219.5474 | 37.99% | 87527.8014 | 26.86% | 61888.913 | 0% | 0
| TOTAL ACUMULADO |  |  |  |  | 33.52% | 77219.5474 | 71.51% | 164747.3487 | 98.37% | 226636.2618 | 98.37% | 226636.2618 |  |  | -3762.0606
-3762.0606
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
Obra: |  |  |  | Data:
Serviços de Reforma para Acessibilidade no Instituto de Psicologia - IPSI e Acessibilidade FFCH |  |  |  | SETEMBRO/2020
Endereço: |  |  |  | Área (m2): |  | Valor Total (R$): |  |  | Custo p/m2 (R$): |  |  | Prazo estimado (meses):
Campus Universitário da Ondina - Salvador - Bahia |  |  |  | 52.9 |  | 230398.3223 |  |  | 4355.3558 |  |  |  | 3
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
Obra: |  |  |  | Data:
Serviços de Reforma para Acessibilidade no Instituto de Psicologia - IPSI e Acessibilidade FFCH |  |  |  | SETEMBRO/2020
Endereço: |  |  |  | Área (m2): |  | Valor Total (R$): |  |  | Custo p/m2 (R$): |  |  | Prazo estimado (meses):
Campus Universitário da Ondina - Salvador - Bahia |  |  |  | 52.9 |  | 230398.3223 |  |  | 4355.3558 |  |  |  | 3

## COMPOSIÇÕES
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
Obra: |  |  |  | Data:
Serviços de Reforma para Acessibilidade no Instituto de Psicologia - IPSI e Acessibilidade FFCH |  |  |  | SETEMBRO/2020
Endereço: |  |  |  | Área (m²): |  | ATUALIZAÇÃO:
Campus Universitário da Ondina - Salvador - Bahia |  |  |  | 52.9 |  | 2026-07-30 14:51
COMPOSIÇÕES DE PREÇOS
|  | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 23.87
|  | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 20.15
|  | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 24.03
|  | 88242 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 17.24
|  | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 16.67
|  | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 23.91
|  | 88251 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 19.45
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS - IPS
6.3 |  |  | GUIA DE BALIZAMENTO EM TIJOLO DE 1/2 VEZ, COM ACABAMENTO EM TINTA REFLETIVA H=5CM | M | COEF | R$ UNIT | P.TOTAL
| COMPOSICAO | 87472 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X3, 9CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 0.1 | 42.57 | 4.257
| COMPOSICAO | 87893 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 0.2 | 6.06 | 1.212
| COMPOSICAO | 87794 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | M2 | 0.2 | 32.89 | 6.578
| COMPOSICAO | 02327/ORSE | PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TINTA REFLETIVA, MARCA INDUTIL, REF 8530 OU SIMILAR - R1 | M2 | 0.2 | 18.54 | 3.708
[6 empty] | total: | 15.755
8.1 |  | BASE 73631/SINAPI | GUARDA CORPO COM MONTANTE EM FERRO GALVANIZADO Ø 6CM H= 1,06M, CORRIMÃO TRIPLO EM FERRO GALVANIZADO Ø 4CM, SEM CHAPA ( DET 02) | M | COEF | R$ UNIT | P.TOTAL
| INSUMO | 21013 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580) | M | 2.12 | 43.8 | 92.856
| INSUMO | 21011 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 32 MM ( 1 1/4"), E = 2,65 MM,*2,71* KG/M (NBR 5580) | M | 3.15 | 30.37 | 95.6655
| INSUMO | 4374 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10 | UND | 4 | 0.25 | 1
| INSUMO | 07861/ORSE | PARAFUSO EM AÇO INOX, CABEÇA SEXTAVADA 3/8" X 70MM | UND | 4 | 1.02 | 4.08
| INSUMO | 10997 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | KG | 0.1 | 26 | 2.6
| COMPOSICAO | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 23.91 | 23.91
| COMPOSICAO | 88251 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 19.45 | 19.45
[6 empty] | total: | 239.5615
8.2 |  | BASE 73631/SINAPI | GUARDA CORPO COM MONTANTE EM FERRO GALVANIZADO 2" H= 1,06M, CORRIMÃO EM FERRO GALVANIZADO 1 1/4", COM CHAPA EXPANDIDA GALVANIZADA ( DET 03) | M | COEF | R$ UNIT | P.TOTAL
| INSUMO | 08853/ORSE | CHAPA EXPANDIDA EM AÇO MALHA 40X100MM, ESP=1/4 (6,3MM) - 16,20 KG/M2 | M2 | 0.94763 | 151.44 | 143.5083
| INSUMO | 21013 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580) | M | 2.12 | 46.66 | 98.9192 | montante
| INSUMO | 21011 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 32 MM ( 1 1/4"), E = 2,65 MM,*2,71* KG/M (NBR 5580) | M | 1.1025 | 32.35 | 35.6659 | corrimão
| INSUMO | 4374 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10 | UND | 4 | 0.33 | 1.32
| INSUMO | 07861/ORSE | PARAFUSO EM AÇO INOX, CABEÇA SEXTAVADA 3/8" X 70MM | UND | 4 | 1.02 | 4.08
| INSUMO | 10997 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | KG | 0.1 | 26 | 2.6
| INSUMO | 569 | CANTONEIRA FERRO GALVANIZADO DE ABAS IGUAIS, 3/4" X 1/8" (L X E) | KG | 3.48 | 5.68 | 19.7664
| INSUMO | 1330 | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4 " (6,35 MM) 49,79 KG/M2( execução da base de 10x10cm | KG | 2.9874 | 5.56 | 16.6099
| COMPOSICAO | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 23.91 | 23.91
| COMPOSICAO | 88251 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 19.45 | 19.45
[6 empty] | total: | 365.8297
8.4 |  | BASE 73631/SINAPI | GUARDA CORPO COM MONTANTE EM FERRO GALVANIZADO Ø 6CM H= 1,06M, CORRIMÃO TRIPLO EM FERRO GALVANIZADO Ø 4CM, COM CHAPA EXPANDIDA GALVANIZADA ( DET 04) | M | COEF | R$ UNIT | P.TOTAL
| INSUMO | 08853/ORSE | CHAPA EXPANDIDA EM AÇO MALHA 40X100MM, ESP=1/4 (6,3MM) - 16,20 KG/M2 | M2 | 0.94763 | 151.44 | 143.5083
| INSUMO | 21013 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580) | M | 2.12 | 46.66 | 98.9192 | montante
| INSUMO | 21011 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 32 MM ( 1 1/4"), E = 2,65 MM,*2,71* KG/M (NBR 5580) | M | 3.15 | 32.35 | 101.9025 | corrimão
| INSUMO | 4374 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10 | UND | 4 | 0.33 | 1.32
| INSUMO | 07861/ORSE | PARAFUSO EM AÇO INOX, CABEÇA SEXTAVADA 3/8" X 70MM | UND | 4 | 1.02 | 4.08
| INSUMO | 10997 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | KG | 0.1 | 26 | 2.6
| INSUMO | 569 | CANTONEIRA FERRO GALVANIZADO DE ABAS IGUAIS, 3/4" X 1/8" (L X E) | KG | 3.48 | 5.68 | 19.7664
| COMPOSICAO | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 23.91 | 23.91
| COMPOSICAO | 88251 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 19.45 | 19.45
[6 empty] | total: | 415.4564
10.2 |  | BASE 07317/ORSE | SINALIZADOR VISUAL DE DEGRAUS 7X3CM | UND | COEF | R$ UNIT | P.TOTAL
| COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 24.03 | 4.806
| INSUMO | www.totalacessibilidade | SINALIZADOR VISUAL DE DEGRAUS TOTAL WALK AMARELA/AZUL/CINZA/VERMELHO OU PRETO 7X3CM | UND | 1 | 4.3 | 4.3
[6 empty] | total: | 9.106
10.6 |  | BASE 10334/ORSE | PLACA TÁTIL BRAILLE/RELEVO ACRÍLICO 20X8CM - USO SINALIZ. DE PORTAS DIVERSAS | UND | COEF | R$ UNIT | P.TOTAL
| COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 24.03 | 4.806
| INSUMO | Total Acessibilidade | PLACA TÁTIL BRAILLE/RELEVO ACRÍLICO TECH TALK NFC 20X8CM - USO SINALIZ. DE PORTAS DIVERSAS (01 PALAVRA. EX: AUDITÓRIO) | UND | 1 | 57.5 | 57.5
[6 empty] | total: | 62.306

## ENCARGOS SOCIAIS
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
Obra: |  |  | Data:
Serviços de Reforma para Acessibilidade no Instituto de Psicologia - IPSI e Acessibilidade FFCH |  |  | SETEMBRO/2020
Endereço: |  |  | Área (m²): |  | ATUALIZAÇÃO:
Campus Universitário da Ondina - Salvador - Bahia |  |  | 52.9 |  | 2026-07-30 14:51
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA SINAPI - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BAHIA
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | COM DESONERAÇÃO |  | SEM DESONERAÇÃO
|  | HORISTA % | MENSALISTA % | HORISTA % | MENSALISTA %
GRUPO A
A1 | INSS | 0 | 0 | 20 | 20
A2 | SESI | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1 | 1 | 1
A4 | INCRA | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
A6 | SALÁRIO EDUCAÇÃO | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
A7 | SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO | 3 | 3 | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8 | 8 | 8
A9 | SECONCI | 0 | 0 | 0 | 0
A | TOTAL | 16.8 | 16.8 | 36.8 | 36.8
GRUPO B
B1 | REPOUSO SEMANAL REMUNERADO | 17.98 | 0 | 17.98 | 0
B2 | FERIADOS | 3.97 | 0 | 3.97 | 0
B3 | AUXÍLIO-ENFERMIDADE | 0.93 | 0.71 | 0.93 | 0.71
B4 | DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO | 10.94 | 8.33 | 10.94 | 8.33
B5 | LICENÇA PATERNIDADE | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06
B6 | FALTAS JUSTIFICADAS | 0.73 | 0.56 | 0.73 | 0.56
B7 | DIAS DE CHUVAS | 2.03 | 0 | 2.03 | 0
B8 | AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO | 0.11 | 0.09 | 0.11 | 0.09
B9 | FÉRIAS GOZADAS | 9.71 | 7.4 | 9.71 | 7.4
B10 | SALÁRIO MATERNIDADE | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02
B | TOTAL | 46.5 | 17.17 | 46.5 | 17.17
GRUPO C
C1 | AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 6.12 | 4.66 | 6.12 | 4.66
C2 | AVISO PRÉVIO TRABALHADO | 0.14 | 0.11 | 0.14 | 0.11
C3 | FÉRIAS INDENIZADAS | 4.12 | 3.14 | 4.12 | 3.14
C4 | DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | 5.01 | 3.82 | 5.01 | 3.82
C5 | INDENIZAÇÃO ADICIONAL | 0.51 | 0.39 | 0.51 | 0.39
C | TOTAL | 15.9 | 12.12 | 15.9 | 12.12
GRUPO D
D1 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B | 7.81 | 2.88 | 17.11 | 6.32
D2 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 0.51 | 0.39 | 0.54 | 0.41
D | TOTAL | 8.32 | 3.27 | 17.65 | 6.73
| TOTAL (A+B+C+D) | 87.52 | 49.36 | 116.85 | 72.82

## BDI OBRAS
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
Obra: |  |  | Data:
Serviços de Reforma para Acessibilidade no Instituto de Psicologia - IPSI e Acessibilidade FFCH |  |  | SETEMBRO/2020
Endereço: |  |  | Área (m²): |  |  | ATUALIZAÇÃO
Campus Universitário da Ondina - Salvador - Bahia |  |  | 52.9 |  |  | 2026-07-30 14:51
MEMÓRIA DE CALCULO DO BDI - SERVIÇOS
Serviços de Reforma para Acessibilidade no Instituto de Psicologia - IPSI e Acessibilidade FFCH |  | REVISÃO:
CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA |  | DATA: |  | 2026-07-30 14:51
MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BDI
BDI APLICADO NA OBRA |  |  |  | FAIXAS DE ADMISSIBILIDADE DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 DO TCU
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERC. (%)
|  |  |  | MÍNIMO | MÉDIO |  | MÁXIMO
1.00 | Despesas Indiretas
A1 | Seguro e Garantia | 1% |  | 0.8% | 0.8% |  | 1%
A2 | Riscos e Imprevistos | 1.23% |  | 0.97% | 1.27% |  | 1.27%
A3 | Despesas Financeiras | 1.3% |  | 0.59% | 1.23% |  | 1.39%
A4 | Administração Central | 5% |  | 3% | 4% |  | 5.5%
Total do Grupo A = |  | 8.53%
2.00 | Benefício
B-1 | LUCRO | 8% |  | 6.16% | 7.4% |  | 8.96%
Total do Grupo B = |  | 8%
3.00 | Impostos |  |  | CÁLCULO DO ISS
C-1 | PIS / PASEP | 0.65% |  | ALÍQUOTA MUNICIPAL (%) | % DE MÃO DE OBRA |  | ALÍQUOTA FINAL (%)
C-2 | COFINS | 3%
C-3 | ISS | 2.5%
|  |  |  | 5% | 50% |  | 2.5%
C-4 | CPRB (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta) | 0%
Total do Grupo C = |  | 6.15% |  | VALORES DO BDI PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 DO TCU
Fórmula Para Cálculo do B.D.I
BDI =(((1+A4+A1+A2)*(1+A3)*(1+B1))/(1-C))-1
|  |  |  | 1º QUARTIL | MÉDIO |  | 3º QUARTIL
Bonificação Sobre Despesas indiretas (B.D.I) = |  | 25% |  | 20.34% | 22.12% |  | 25%

## BDI EQUIPAMENTOS
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
Obra: |  |  | Data:
Serviços de Reforma para Acessibilidade no Instituto de Psicologia - IPSI e Acessibilidade FFCH |  |  | SETEMBRO/2020
Endereço: |  |  | Área (m²): |  |  | ATUALIZAÇÃO
Campus Universitário da Ondina - Salvador - Bahia |  |  | 52.9 |  |  | 2026-07-30 14:51
MEMÓRIA DE CALCULO DO BDI - EQUIPAMENTOS
Serviços de Reforma para Acessibilidade no Instituto de Psicologia - IPSI e Acessibilidade FFCH |  | REVISÃO:
CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA |  | DATA: |  | 2026-07-30 14:51
MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BDI
BDI APLICADO NA OBRA |  |  |  | FAIXAS DE ADMISSIBILIDADE DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 E MANUAL DO TCU
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERC. (%)
|  |  |  | MÍNIMO | MÉDIO |  | MÁXIMO
1.00 | Despesas Indiretas
A1 | Seguro e Garantia | 0.59% |  | 0.3% | 0.48% |  | 0.82%
A2 | Riscos e Imprevistos | 0.8% |  | 0.56% | 0.85% |  | 0.89%
A3 | Despesas Financeiras | 1% |  | 0.85% | 0.85% |  | 1.11%
A4 | Administração Central | 4% |  | 1.5% | 3.45% |  | 4.49%
Total do Grupo A = |  | 6.39%
2.00 | Benefício
B1 | LUCRO | 5% |  | 3.5% | 5.11% |  | 6.22%
Total do Grupo B = |  | 5%
3.00 | Impostos
C1 | PIS / PASEP | 0.65%
C2 | COFINS | 3%
C3 | ISS | 0%
C4 | CPRB (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta) | 0%
Total do Grupo C = |  | 3.65% |  | VALORES DO BDI DIFERENCIADO PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 DO TCU
Fórmula Para Cálculo do B.D.I
BDI =(((1+A4+A1+A2)*(1+A3)*(1+B))/(1-C))-1
|  |  |  | 1º QUARTIL | MÉDIO |  | 3º QUARTIL
Bonificação Sobre Despesas indiretas (B.D.I) = |  | 16% |  | 11.1% | 14.02% |  | 16.8%