## SERVIÇOS
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA | [5 empty] | 2026-07-31 14:53
COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
Obra: |  |  |  | Data:
FACOM - FACULDADE DE COMUNICAÇÃO - UFBA - ACESSIBILIDADE |  |  |  | 20 DE ABRIL / 2023
Endereço: |  | R. Barão de Jeremoabo/Ondina |  | Área (m²): |  | Custo p/m2 (R$):
Campus Universitário de Ondina - Salvador - Bahia |  |  |  | 300 |  | 1488.497
ESTIMATIVA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | REFERÊNCIA |  | DESCRIÇÃO | UND | QUANTIDADE | PREÇO(R$) | PREÇO TOTAL (R$) | %
1 |  | 20 04 2023 | MOBILIZAÇÃO E SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 8492.1125 | 1.902%
1.1 | ORSE | 00051 | PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA - REV 02_01/2022 | M2 | 6 | 373.86 | 2243.16 | 0.5023%
1.2 | SINAPI | 100206 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M M3XKM3XKM). AF_07/2019 | M | 3.05 | 1060.05 | 3233.1525 | 0.724%
1.3 | SINAPI | 100973 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 20 | 9.11 | 182.2 | 0.0408%
1.4 | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 80 | 21.47 | 1717.6 | 0.3846%
1.5 | SINAPI | 97914 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M³, RODOVIA PAVIMENTADA ( PARA DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM ) | M³XKM | 400 | 2.79 | 1116 | 0.2499%
2 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | 32428.65 | 7.262%
2.1 | SINAPI | 93565 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MEIO TURNO) | MÊS | 2 | 9768.185 | 19536.37 | 4.375%
2.2 | SINAPI | 93572 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 2 | 6446.14 | 12892.28 | 2.887%
3 |  |  | DEMOLIÇÃO / REMOÇÃO |  |  |  | 11234.2147 | 2.516%
3.1 | ORSE | 00034 | REMOÇÃO DE POLTRONAS (AUDITÓRIO) | UND | 3 | 16.54 | 49.62 | 0.01111%
3.2 | SINAPI | 97638 | REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEIAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 0.321 | 9.74 | 3.1265 | 0.0007002%
3.3 | ORSE | 12947 | REMOÇÃO DE TUBO GALVANIZADO, BITOLAS DIVERSAS (CORRIMÃO) | M | 249.17 | 6.04 | 1504.9868 | 0.337%
3.4 | ORSE | 8387 | REMOÇÃO DE BANCADA DE GRANITO (OU MARMORE) (RECEPÇÃO) | M2 | 1.38 | 19.37 | 26.7306 | 0.005986% | 0
3.5 | ORSE | 8415 | REMOÇÃO DE MADEIRA (BANCADA DA SECRETARIA) | M | 2.2 | 8.47 | 18.634 | 0.004173% | 0
3.6 | ORSE | 12346 | REMOÇÃO DE ESQUADRIA DE ALUMÍNIO E VIDRO REV. 01 - 03/2022 | M2 | 1.025 | 16.25 | 16.6562 | 0.00373% | 0
3.7 | SINAPI | 97643 | REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (NO PALCO, ENCONTRO COM A RAMPA DO PALCO NO AUDITÓRIO) | M2 | 0.81 | 25.33 | 20.5173 | 0.004595% | 0
3.8 | SINAPI | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (SANIT. COLETIVO FEM E MASCULINO | M2 | 6.48 | 9.59 | 62.1432 | 0.01392% | 0
3.9 | ORSE | 7216 | REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS SANITÁRIOS ( REAPROVEITAR PORTA PAPEL E SABONETEIRA DE SABÃO LÍQUIDO) | UND | 18 | 12.77 | 229.86 | 0.05147% | 0
3.10 | ORSE | 2095 | REMOÇÃO DE VASO SANITÁRIO | UND | 6 | 11.81 | 70.86 | 0.01587% | 0
3.11 | ORSE | 12504 | REMOÇÃO DE DIVISÓRIA DE GRANITO (OU MARMORE) (SANITÁRIO COLETIVO FEM, PARA SUBSTITUIR PORTA DE 0,60 POR 0,80 M) | M2 | 3 | 12.84 | 38.52 | 0.008626% | 0
3.12 | ORSE | 8344 | DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA COM RETIRADA DE SOLDA E CORTE DE PEÇAS POR MEIO DE LIXADEIRA | M2 | 438.17 | 7.83 | 3430.8711 | 0.7683% | 0
3.13 | ORSE | 00016 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO - REV 01 | M2 | 241.783 | 23.83 | 5761.6889 | 1.29% | 0
4 |  |  | PISO /PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 94631.1776 | 21.19%
4.1 | SINAPI | 94995 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF 07/2016 | M2 | 241.783 | 95.54 | 23099.9478 | 5.173%
4.2 | ORSE | 12039 | PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 40X40CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, INC 8,33% EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE (ÁREA EXTERNA TRECHOS: 01, 02, 03) | M2 | 35.944 | 102.4 | 3680.6656 | 0.8242%
4.3 | ORSE | 12039 | PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 40X40CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE (ÁREA EXTERNA TRECHOS: 01, 02, 03) | M2 | 23.016 | 102.4 | 2356.8384 | 0.5278%
4.4 | COTAÇÃO | TOTALACESSIBILIDADE ITEM 2 | PISO TÁTIL BRASIL BORRACHA SINTÉTICA ALERTA / DIRECIONAL 250X250X5MM - PARA COLAR SOBRE O PISO EXISTENTE - ESTE PRODUTO É INDICADO PARA AMBIENTES SECOS SEM CONTATO COM ÁGUA/UMIDADE (AMARELO) | M | 760 | 60 | 45600 | 10.21%
4.5 | COTAÇÃO | TOTALACESSIBILIDADE ITEM 12 | COLA DE CONTATO EXTRA 2,8 KG - PARA FIXAÇÃO DO PISO TÁTIL BRASIL E EKOBRASIL (RENDE APROXIMADAMENTE 16 M DE PISO TÁTIL APLICADO) | UND | 48 | 189.9 | 9115.2 | 2.041%
4.6 | COMPOSIÇÃO 001 | COP | GUIA DE BALIZAMENTO H= 5,00 CM : TIJOLO DE 1/2 VEZ (ÁREA EXTERNA) | M | 135.83 | 30.096 | 4087.9454 | 0.9155%
4.7 | SINAPI | 95240 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 (BALIZAMENTO) E TRECHO DO REBAIXAMENTO DO MEIO-FIO | M2 | 17.7081 | 19.94 | 353.0995 | 0.07907%
4.8 | ORSE | 7377 | PREPARO DE SUBSTRATO POR ESCARIFICAÇÃO MECÂNICA COM DISCO DE DESBASTE, ATÉ 0,5CM DE PROFUNDIDADE (BALIZAMENTOE TRECHO DO REBAIXAMENTO DO MEIO-FIO) | M2 | 17.7081 | 34.92 | 618.3669 | 0.1385%
4.9 | SINAPI | 94275 | (MEIO FIO) ASSENTAMENTO DE GUIA EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P | M | 88 | 42.85 | 3770.8 | 0.8444%
4.10 | ORSE | 2625 | REASSENTAMENTO DE MEIO FIO (Á REBAIXAR) | M | 4 | 9.51 | 38.04 | 0.008519%
4.11 | ORSE | 11622 | FITA AUTO ADESIVA FOTOLUMINESCENTE 9M L=5,0CM OU SIMILAR | M | 7 | 41.67 | 291.69 | 0.06532%
4.12 | ORSE | 2180 | REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVEST. DE PISOS COM ARG. TRAÇO T4, ESP. MÉDIA = 2,5CM | M2 | 58.96 | 24.9 | 1468.104 | 0.3288%
4.13 | SINAPI | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 (RAMPA, ESCADAS DA FACHADA COM PATAMAR) | M2 | 76 | 1.98 | 150.48 | 0.0337%
5 |  |  | ALVENARIA |  |  |  | 21467.7116 | 4.807%
5.1 | SINAPI | 87548 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 (BANCADAS) | M2 | 1.729 | 29.33 | 50.7116 | 0.01136%
5.2 | COTAÇÃO | TOTAL ACESSIBILIDADE ITEM 32 | MAPA TÁTIL BRAILLE/RELEVO ACRÍLICO 44X85CM - SINALIZAÇÃO DE AMBIENTES | UND | 3 | 3749 | 11247 | 2.519% | 0
5.3 | COTAÇÃO | TOTAL ACESSIBILIDADE ITEM 33 | PEDESTAL EM AÇO COM PINTURA ELETROSTATICA PARA MAPA TÁTIL 44X100CM | UND | 3 | 3390 | 10170 | 2.277% | 0
6 |  |  | RAMPAS |  |  |  | 3677.5592 | 0.8236%
6.1 | ORSE | 00093 | ALVENARIA PEDRA GRANITICA ARGAMASSADA TRAÇO (1:5) - 1 SACO CIMENTO 50KG / 5 PADIOLAS AREIA DIM. 0,35Z0,45X0,23M - CONFECÇÃO MECÂNICA E TRANSPORTE (RAMPA 2 DO TRECHO 01) | M3 | 0.517 | 480.26 | 248.2944 | 0.0556%
6.2 | ORSE | S I 10181 | PEDRA DE MÃO GRANÍTICA SELECIONADA ENTRE 15 E 30CM COM FRETE (ENCHIMENTO DA RAMPA) | M3 | 2.585 | 109.75 | 283.7038 | 0.06353%
6.3 | SINAPI | 94992 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016, (PISO DA RAMPA Á CONSTRUIR) | M2 | 9.4 | 82.96 | 779.824 | 0.1746%
6.4 | ORSE | 03644 | ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE DE PISO DE CONCRETO COM DESEMPOLAMENTO MANUAL | M2 | 9.4 | 14.6 | 137.24 | 0.03073%
6.5 | SINAPI | 101749 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 (RAMPA EXISTENTE TRECHO 01) | M2 | 16 | 58.69 | 939.04 | 0.2103%
6.6 | COMPOSIÇÃO 02 | COP | RAMPA DE ACESSO AO TABLADO (AUDITÓRIO) | UNID | 1 | 1289.4571 | 1289.4571 | 0.2888%
7 |  |  | PINTURA DE PAREDE |  |  |  | 665.3958 | 0.149%
7.1 | ORSE | 08624 | EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃO DE MASSA PVA, LIXAMENTO E RETOQUES - REV 01 (RECEPÇÃO E SECRETARIA) | M2 | 21.0482 | 16.46 | 346.454 | 0.07758%
7.2 | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (RECEPÇÃO) | M3 | 12.3032 | 15.29 | 188.1165 | 0.04213% | 0
7.3 | ORSE | 09152 | PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE CORALGESSO OU SIMILAR (SECRETARIA) | M2 | 8.745 | 14.96 | 130.8252 | 0.0293% | 0
8 |  |  | PINTURA NO PISO |  |  |  | 15015.6577 | 3.363%
8.1 | SINAPI | 102509 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M2 | 25.6 | 28.12 | 719.872 | 0.1612%
8.2 | COTAÇÃO | TOTAL ACESSIBILIDADE ITEM 41 | TAPETE DE PVC PARA SINALIZAR ESPAÇO RESERVADO Á CADEIRANTES COM SÍMBOLO S.I.A. (CADEIRANTE) 120X80CM - ESPESSURA 3MM -FUNDO AZUL - SÍMBOLO BRANCO - FIXAÇÃO DUPLA FACE INTEGRADO | UND | 4 | 590 | 2360 | 0.5285%
8.3 | SINAPI | 102494 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | M2 | 4 | 60.8 | 243.2 | 0.05446%
8.4 | SINAPI | 102492 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 (PISO TÁTIL E PODOTÁTIL, 0,25X0,25, NO PÁTIO INTERNO E 0,40X0,40, NO PATAMAR DA ESCADA PRINCIPAL NA COR AMARELA) | M2 | 68.5625 | 24.9 | 1707.2062 | 0.3823%
8.5 | COMPOSIÇÃO 03 | COP | PINTURA PARA BALIZAMENTO DIM.= 0,05X0,05X0,05, (LIMITES PARA DEFICIENTES) M | M | 407.49 | 24.5046 | 9985.3795 | 2.236%
9 |  |  | PINTURA CORRIMÃO |  |  |  | 16607.8131 | 3.719%
9.1 | COMPOSIÇÃO 04 | COP | PINTURA TIPO ESMALTE SINTÉTICO APÓS APLICAÇÃO DE PROTECÇAO COM PRIMER (OU SIMILAR) (CORRIMÃO) | M2 | 177.435 | 58.5094 | 10381.6189 | 2.325%
9.2 | ORSE | 11849 | PINTURA DE PROTEÇÃO E/OU ACABAMENTO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE PRIMER EPOXI RICO EM ZINCO, E = 35 MICRA - R1 (CORRIMÃO) | M2 | 177.435 | 35.09 | 6226.1942 | 1.394%
10 |  |  | ACESSÓRIOS |  |  |  | 7081.78 | 1.586%
10.1 | ORSE | 12434 | PLACA EM AÇO INOX COM TEXTO EM BRAILLE PARA CORRIMÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 20 | 64.2 | 1284 | 0.2875%
10.2 | ORSE | 12933 | POLTRONA ARENA OBESO ACUSTICA ASSENTO E ENCOSTO ANTIPANICO ESTOFADO TECIDO POLIESTE VERMELHO PADRÃO BRAÇO PP FIXAÇÃO NO PISO, MARCA MARELLI OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, MONTAGEM E FRETE | UND | 1 | 4618.39 | 4618.39 | 1.034% | 0
10.3 | ORSE | 11622 | FITA AUTO ADESIVA FOTOLUMINESCENTE 9M, L=5,0 CM OU SIMILAR (ESCADAS) | M | 15 | 41.67 | 625.05 | 0.14% | 0
10.4 | ORSE | 12432 | PLACA INDICATIVA EM ACRÍLICO E=2MM, EM BRAILLE, COM ESFERAS EM INOX E TEXTO EM ALTO RÊLEVO, DIM.: 8 X 28 CM, FORNECIMENTO E INSTAÇÃO (SANITÁRIOS DE DEFICIENTES) | UND | 6 | 92.39 | 554.34 | 0.1241%
11 |  |  | BALCÕES |  |  |  | 1953.2654 | 0.4374%
11.1 | COTAÇÃO | GENERAL MÁRMORES E GRANITOS ETRELI, 3353-2307 | BALÃO EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2,00 CM BOLEADO SIMPLES (TAMPO DO BALCÃO EXISTENTE NA RECEÇÃO) | UND | 1 | 1251.6 | 1251.6 | 0.2803%
11.2 | COMPOSIÇÃO 04 | COP | TAMPÃO DO BALCÃO COM 2 FOLHAS DE MDF, E= 2,5 MM PARA A SECRETARIA (COR BRANCO) | M2 | 1.72 | 407.945 | 701.6654 | 0.1571%
12 |  |  | SANITÁRIOS: PDC (FEMININO E MASCULINO) COLETIVO |  |  |  | 24126.78 | 5.403%
12.1 | ORSE | 12128 | BARRA DE APOIO, PARA LAVATÓRIO,FIXA, CONSTITUIDA DE DUAS BARRAS LATERAIS EM U, EM AÇO INOX, D=1 1/4, JACKWAL OU SIMILAR | CJ | 9 | 371.58 | 3344.22 | 0.7489% | 0
12.2 | SINAPI | 100867 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UND | 12 | 343.95 | 4127.4 | 0.9243% | 0
12.3 | ORSE | 13110 | BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=40CM, D=1 1/2, JACKWAL OU SIMILAR | UND | 6 | 110.95 | 665.7 | 0.1491% | 0
12.4 | SINAPI | 100863 | BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/202 | UND | 6 | 621.51 | 3729.06 | 0.8351% | 0
12.5 | ORSE | 12101 | VASO SANITÁRIO, LINHA VOGUE PLUS CONFORTO P.510.17, SEM ABERTURA FRONTAL, DECA OU SIMILAR, EXCLUSIVE CAIXA ÓU VÁLVULA DE DESCARGA (H=44,00CM) OU SIMILAR | UND | 6 | 1807.97 | 10847.82 | 2.429% | 0
12.6 | COTAÇÃO | GENERAL MÁRMORES E GRANITOS ETRELI, 3353-2307 | CINZA CORUMBÁ 2 CM / GRANITO 8 TIRA ( 6 Pç 2,000 x 0,050) (FILETE VERTICAL PARA SUBSTITUIR DOS BANHEIROS COLETIVOS :0,25 POR 0,05 X 2,00 M CADA) | UND | 6 | 140 | 840 | 0.1881% | 0
12.7 | ORSE | 10334 | SINALIZAÇÃO PARA DEFICIENTES - PLACA EM BRAILLE - EM ALUMINIO FUNDIDO, DIM: 23 X 15 CM (SANITÁRIO ACESSÍVEL) | UND | 6 | 95.43 | 572.58 | 0.1282% | 0
13 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  | 8218.396 | 1.84%
13.1 | COTAÇÃO | TOTAL ACESSIBILIDADE | PROTETOR DE IMPACTO PARA PORTA INOX POLIDO 304 SHIELD - ALTURA DE 40CM COM LARGURA DE 80CM OU 90CM | UND | 12 | 494 | 5928 | 1.328%
13.2 | ORSE | 11940 | JANELA EM ALUMÍNIO, COR N/P/B, TIPO MOLDURA-VIDRO, MAX-AR, EXCLUSIVE VIDRO | M2 | 1.1 | 303.14 | 333.454 | 0.07467%
13.3 | ORSE | 13072 | EXECUÇÃO DE SOLDA CONTÍNUA | M | 1.2 | 11.56 | 13.872 | 0.003106%
13.4 | ORSE | I- 01807 | PORTA EM MADEIRA COMPENSADA CANELA, LISA, SEMI-OCA - 80 X (160 A 210) X 3,5CM (TS) | UND | 6 | 212.66 | 1275.96 | 0.2857%
13.5 | COMPOSIÇÃO 05 | COP | MÃO DE OBRA - INSTALAÇÃO DE PORTAS | UND | 6 | 111.185 | 667.11 | 0.1494%
14 |  |  | VIDRO |  |  |  | 371.5113 | 0.0832%
14.1 | SINAPI | 102162 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P | M2 | 1.025 | 362.45 | 371.5113 | 0.0832%
15 |  |  | CORRIMÃO (INTERNO E EXTERNO) |  |  |  | 101921.5931 | 22.82%
15.1 | SINAPI | I - 21012 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM ( 11/2), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580) (PARA CORRIMÃO FOXADO NO PISO) | M | 381.04 | 63.49 | 24192.2296 | 5.418%
15.2 | ORSE | I - 2313 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO LEVE C/ COSTURA C/ ROSCA BSP Ø = 60,30MM ( 2 ), E = 2,65MM, L = 6000MM NBR 5580 (MONTANTES) | M | 189 | 75.18 | 14209.02 | 3.182% | 0
15.3 | ORSE | 12434 | PLACA EM AÇO INOX COM TEXTO EM BRAILLE PARA CORRIMÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 20 | 64.2 | 1284 | 0.2875% | 0
15.4 | SINAPI | I - 21012 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM ( 11/2), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580) (TUBO SUPERIOR, PARA CORRIMÃO FIXADO NO PISO) | M | 81.05 | 63.49 | 5145.8645 | 1.152% | 0
15.5 | ORSE | 12188 | CORRIMÃO DUPLO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2, COM CHUMBADORES PARA FIXAÇÃO EM ALVENARIA (ESCADAS INTERNAS) | M | 58.65 | 185.7 | 10891.305 | 2.439% | 0
15.6 | SINAPI | I - 11002 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | KG | 36.855 | 33.82 | 1246.4361 | 0.2791% | 0
15.7 | SINAPI | I-00001332 | CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8 (9,53 MM) 74,69 KG/M2 | KG | 6 | 10.09 | 60.54 | 0.01356% | 0
15.8 | SINAPI | I-00011964 | PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8, COMPRIMENTO 75 MM | UND | 756 | 2.76 | 2086.56 | 0.4673% | 0
15.9 | ORSE | 000918 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CURVA 90 DE FERRO GALVANIZADO DE 1 1/2 | UND | 104 | 88.97 | 9252.88 | 2.072%
15.10 | SINAPI | I 00003272 | FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2 | UND | 189 | 55.22 | 10436.58 | 2.337%
15.11 | SINAPI | I 00039914 | SOLDA EM VARETA FOSCOPER, D = *2,5* MM X COMPRIMENTO 500 MM | KG | 13.608 | 242.38 | 3298.307 | 0.7386%
15.12 | COMPOSIÇÃO 06 | COP | MÃO DE OBRA PARA O CORRIMÃO (H) | UND | 190.52 | 79.685 | 15181.5862 | 3.4%
15.13 | ORSE | 04389 | SUPORTE METÁLICO PARA CORRIMÃO REF. CG 028 ALCOA OU SIMILAR | UND | 166.65 | 26 | 4332.9 | 0.9703%
15.14 | ORSE | 01903 | ARGAMASSA CIMENTO E AREIA TRAÇO T-1 (1:3) - 1 SACO CIMENTO 50KG / 3 PADIOLAS AREIA DIM. 0.35 X 0.45 X 0.23 M - CONFECÇÃO MECÂNICA E TRANSPORTE | M3 | 0.567 | 535.07 | 303.3847 | 0.06794%
16 |  |  | SERVIÇOS FINAIS E DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  | 9345.664 | 2.093%
16.1 | SINAPI | 97637 | REMOÇÃO DE PLACA DE OBRA (REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017) | M² | 6 | 3.34 | 20.04 | 0.004488%
16.2 | SINAPI | 5824 | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG | CHP | 20 | 210.82 | 4216.4 | 0.9442%
16.3 | SINAPI | 100205 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 60 L, DE MASSA/ GRANEL | M3XKM | 0.6 | 1466.54 | 879.924 | 0.197%
16.4 | SINAPI | 97914 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M³, RODOVIA PAVIMENTADA ( PARA DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM ) | M³XKM | 400 | 2.79 | 1116 | 0.2499%
16.5 | ORSE | 02509 | CARGA MANUAL DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | M3 | 30 | 9.79 | 293.7 | 0.06577%
16.6 | ORSE | 06191 | LIMPEZA COM VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS | M2 | 200 | 0.5 | 100 | 0.02239%
16.7 | ORSE | 00026 | COLETA E CARGA MANUAIS DE ENTULHO | M3 | 20 | 16.35 | 327 | 0.07323%
16.8 | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 80 | 21.47 | 1717.6 | 0.3846%
16.9 | ORSE | 02450 | LIMPEZA FINAL DA OBRA (LIMPEZA GERAL) | M2 | 300 | 2.25 | 675 | 0.1512%
[6 empty] | SUBTOTAL I: | 357239.2819 | 80%
[5 empty] | B.D.I.: | 25% | 89309.8205 | 20%
[6 empty] | TOTAL: | 446549.1024 | 100%
OBSERVAÇÕES: |  | REFERÊNCIA TÉCNICA: SINAPI 13/04/2023 E ORSE COM DATA JANEIRO/2023-1.
Salvador, 20 de abril de 2023
Engª Aldiza Oliveira Santos
Coordenação de Orçamento e Planejamento
SUMAI / UFBA

## Resumo
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDÊNCIA NO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA |  |  |  |  | 2026-07-31 14:53
COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
Obra: |  |  | Data:
FACOM - FACULDADE DE COMUNICAÇÃO - UFBA - ACESSIBILIDADE |  |  | ABRIL / 2023
Endereço:R. Barão de Jeremoabo S/N |  |  | Área (m²): |  | Custo p/m2 (R$):
Campus Universitário de Ondina - Salvador - Bahia |  |  | 300 |  | 1488.497
ESTIMATIVA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO |  |  | PREÇO PARCIAL (R$) | PREÇO TOTAL(R$) | %
1 | 20 04 2023 | MOBILIZAÇÃO E SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 8492.1125 | 8492.1125 | 1.902%
2 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  | 32428.65 | 32428.65 | 7.262%
3 |  | DEMOLIÇÃO / REMOÇÃO |  |  | 11234.2147 | 11234.2147 | 2.516%
4 |  | PISO /PAVIMENTAÇÃO |  |  | 94631.1776 | 94631.1776 | 21.19%
5 |  | ALVENARIA |  |  | 21467.7116 | 21467.7116 | 4.807%
6 |  | RAMPAS |  |  | 3677.5592 | 3677.5592 | 0.8236%
7 |  | PINTURA DE PAREDE |  |  | 665.3958 | 665.3958 | 0.149%
8 |  | PINTURA NO PISO |  |  | 15015.6577 | 15015.6577 | 3.363%
9 |  | PINTURA CORRIMÃO |  |  | 16607.8131 | 16607.8131 | 3.719%
10 |  | ACESSÓRIOS |  |  | 7081.78 | 7081.78 | 1.586%
11 |  | BALCÕES |  |  | 1953.2654 | 1953.2654 | 0.4374%
12 |  | SANITÁRIOS: PDC (FEMININO E MASCULINO) COLETIVO |  |  | 24126.78 | 24126.78 | 5.403%
13 |  | ESQUADRIAS |  |  | 8218.396 | 8218.396 | 1.84%
14 |  | VIDRO |  |  | 371.5113 | 371.5113 | 0.0832%
15 |  | CORRIMÃO (INTERNO E EXTERNO) |  |  | 101921.5931 | 101921.5931 | 22.82%
16 |  | SERVIÇOS FINAIS E DESMOBILIZAÇÃO |  |  | 9345.664 | 9345.664 | 2.093%
|  |  |  | SUBTOTAL I: |  | 357239.2819 | 80%
|  |  | B.D.I.: | 25% | 0 | 89309.8205 | 20%
|  |  |  | TOTAL: | 0 | 446549.1024 | 100%

## CRONOGRAMA
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDÊNCIA NO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
Obra: |  |  |  |  | Data: |  | Prazo estimado (meses):
FACOM - FACULDADE DE COMUNICAÇÃO - UFBA - ACESSIBILIDADE |  |  |  |  | ABR 2023
Endereço: |  |  |  |  | Área (m2): | Valor Total (R$): |  |  | Custo p/m2 (R$): |  |  |  | 720
Campus Universitário de Ondina - Salvador - Bahia |  |  |  |  | 300 | 446549.1024 |  |  | 1488.497
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [9 empty] | l.d.i.: | 25%
ITEM | SERVIÇOS | V. ITEM (R$) | % | B.D.I. | V.TOTAL(R$) c/ B.D.I. | 30 Dias |  | 60 Dias |  | l.d.i.:
[6 empty] | % | Valor(R$) | % | Valor(R$)
1 | MOBILIZAÇÃO E SERVIÇOS PRELIMINARES | 8492.1125 | 2.377% | 2123.0281 | 10615.1406 | 100% | 10615.1406 |  | 0 |  | 100% | 30 | 230822.1084 | 51.69%
3 | DEMOLIÇÃO / REMOÇÃO | 11234.2147 | 3.145% | 2808.5537 | 14042.7684 | 70% | 9829.9378 | 30% | 4212.8305 |  | 100% | 60 | 215726.9939 | 100%
4 | PISO /PAVIMENTAÇÃO | 94631.1776 | 26.49% | 23657.7944 | 118288.972 | 70% | 82802.2804 | 30% | 35486.6916 |  | 100%
5 | ALVENARIA | 21467.7116 | 6.009% | 5366.9279 | 26834.6395 | 100% | 26834.6395 |  | 0 |  | 100%
6 | RAMPAS | 3677.5592 | 1.029% | 919.3898 | 4596.949 | 100% | 4596.949 |  | 0 |  | 100%
7 | PINTURA DE PAREDE | 665.3958 | 0.1863% | 166.3489 | 831.7447 |  | 0 | 100% | 831.7447 |  | 100%
8 | PINTURA NO PISO | 15015.6577 | 4.203% | 3753.9144 | 18769.5721 |  | 0 | 100% | 18769.5721 |  | 100%
9 | PINTURA CORRIMÃO | 16607.8131 | 4.649% | 4151.9533 | 20759.7664 |  | 0 | 100% | 20759.7664 |  | 100%
10 | ACESSÓRIOS | 7081.78 | 1.982% | 1770.445 | 8852.225 |  | 0 | 100% | 8852.225 |  | 100%
11 | BALCÕES | 1953.2654 | 0.5468% | 488.3163 | 2441.5817 | 100% | 2441.5817 |  | 0 |  | 100%
12 | SANITÁRIOS: PDC (FEMININO E MASCULINO) COLETIVO | 24126.78 | 6.754% | 6031.695 | 30158.475 | 30% | 9047.5425 | 70% | 21110.9325 |  | 100%
13 | ESQUADRIAS | 8218.396 | 2.301% | 2054.599 | 10272.995 |  | 0 | 100% | 10272.995 |  | 100%
14 | VIDRO | 371.5113 | 0.104% | 92.8778 | 464.3891 |  | 0 | 100% | 464.3891 |  | 100%
15 | CORRIMÃO (INTERNO E EXTERNO) | 101921.5931 | 28.53% | 25480.3983 | 127401.9914 | 50% | 63700.9957 | 50% | 63700.9957 |  | 100%
16 | SERVIÇOS FINAIS E DESMOBILIZAÇÃO | 9345.664 | 2.616% | 2336.416 | 11682.08 |  | 0 | 100% | 11682.08 |  | 100%
| SUBTOTAL I (SERVIÇOS) | 324810.6319 | 90.92% | 81202.658 | 406013.2899 | 51.69% | 209869.0673 | 0.4831 | 196144.2226 |  | 100%
ITEM | SERVIÇOS | V. ITEM (R$) | % | B.D.I. | V.TOTAL(R$) c/ B.D.I. | 30 Dias |  | 60 Dias
[6 empty] | % | Valor(R$) | % | Valor(R$)
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 32428.65 | 9.078% | 8107.1625 | 40535.8125 | 51.69% | 20953.0411 | 48.31% | 19582.7714 |  | 100%
|  |  | 0% | [7 empty] | 100% |  |  | 0%
| SUBTOTAL II (ADM LOCAL) | 32428.65 | 9.078% | 8107.1625 | 40535.8125 | 51.69% | 20953.0411 | 48.31% | 19582.7714 |  | 100%
100%
| TOTAL GERAL | 357239.2819 | 100% | 89309.8205 | 446549.1024 | 51.69% | 230822.1084 | 48.31% | 215726.9939 |  | 100%
| TOTAL ACUMULADO |  |  |  |  | 51.69% | 230822.1084 | 100% | 446549.1024 |  | 100%
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDÊNCIA NO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
Obra: |  |  |  |  | Data:
FACOM - FACULDADE DE COMUNICAÇÃO - UFBA - ACESSIBILIDADE |  |  |  |  | ABR. 2023
Endereço: |  |  |  |  | Área (m2): | Valor Total (R$): |  |  | Custo p/m2 (R$):
Campus Universitário de Ondina - Salvador - Bahia |  |  |  |  | 300 | 446549.1024 |  |  | 1488.497
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDÊNCIA NO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
Obra: |  |  |  |  | Data:
FACOM - FACULDADE DE COMUNICAÇÃO - UFBA - ACESSIBILIDADE |  |  |  |  | ABR 2023
Endereço: |  |  |  |  | Área (m2): | Valor Total (R$): |  |  | Custo p/m2 (R$):
Campus Universitário de Ondina - Salvador - Bahia |  |  |  |  | 300 | 446549.1024 |  |  | 1488.497
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDÊNCIA NO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
Obra: |  |  |  |  | Data:
FACOM - FACULDADE DE COMUNICAÇÃO - UFBA - ACESSIBILIDADE |  |  |  |  | ABR 2023
Endereço: |  |  |  |  | Área (m2): | Valor Total (R$): |  |  | Custo p/m2 (R$):
Campus Universitário de Ondina - Salvador - Bahia |  |  |  |  | 300 | 446549.1024 |  |  | 1488.497

## COMPOSIÇÕES
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDÊNCIA NO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
Obra: |  | ATUALIZAÇÃO: | 2026-07-31 14:53 |  | Data:
FACOM - FACULDADE DE COMUNICAÇÃO - UFBA - ACESSIBILIDADE |  |  |  |  | ABRIL 2023
Endereço: | R. Barão de Jeremoabo S / N |  |  |  | Área (m²):
Campus Universitário de Ondina - Salvador - Bahia |  |  |  |  | 300
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 22.4
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 30.96
| 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 30.2
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 30.6
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 21.47
| 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 38.93
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 29.85
| 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 30.38
| 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 31.8
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 21.45
| 88241 | AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 28.26
| 88242 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 22.08
| 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 22.04
| 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 30.38
| 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 22.04
| 88270 | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 31.96
| 88251 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 22.04
ADMINISTRAÇÃO LOCAL
COMPOSIÇÕES
COMPOSIÇAO 01 |  | GUIA DE BALIZAMENTO COM 1/2 BLOCO | UND | QUANT. | P.UNIT | P.TOTAL
SINAPI | I 007268 | BLOCO CERAMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS, DE 9 X 19 X 29 CM (L XA X C) | UND | 10 | 0.95 | 9.5
ORSE | 3308 | ARGAMASSA EM VOLUME - CIMENTO, CAL E AREIA TRAÇO T-5 (1:2:8) - 1 SACO CIMENTO 50 KG / 2 SACOS CAL 20 KG / 8 PADIOLAS DE AREIA DIM 0.35 X 0.45 X 0.13 M - CONFECÇÃO MECÂNICA E TRANSPORTE | M3 | 0.0138 | 516.09 | 7.122
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 21.47 | 4.294
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 30.6 | 9.18
[5 empty] | total: | 30.096
COMPOSIÇAO 02 |  | RAMPA INTERNA DO AUDITÓRIO | UND | QUANT | P.UNIT | P.TOTAL
ORSE | 4918 | PREPARO DE SUBSTRATO POR ESCARIFICAÇÃO MANUAL (CORTE DE CONCRETO) ATÉ 3,0CM DE PROFUNDIDADE | M2 | 2.151 | 247.93 | 533.2974
SINAPI | 92446 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020 | M2 | 1.2502 | 315.98 | 395.0382
ORSE | S 10012 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, MALHA 15X15CM, FERRO 4.2MM, PAINEL 2X3M, (1,50KG/M²), MALHA POP REFORÇADA GERDAU OU SIMILAR | M2 | 2.7 | 25.93 | 70.011
ORSE | S 9399 | CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, FCK=25 MPA, LANÇADO E ADENSADO | M3 | 0.40869 | 611.06 | 249.7341
OESE | S 00016 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO - REV 01 | M2 | 0.351 | 23.83 | 8.3643
OESE | S 3240 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA | M2 | 1.8 | 18.34 | 33.012
[5 empty] | total: | 1289.4571
COMPOSIÇAO 03 |  | PINTURA PARA BALIZAMENTO (LIMITES PARA DEFICIENTES) M | UND | QUANT. | P.UNIT | P.TOTAL
ORSE | I 11413 | FITA CREPE AUTOMOTIVA EM ROLOS 24MM X 50M | UND | 0.04 | 8.69 | 0.3476
ORSE | I 7348 | TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO | L | 1 | 17.24 | 17.24
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 21.47 | 2.147
SINAPI | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 31.8 | 4.77
[5 empty] | total: | 24.5046
COMPOSIÇAO 04 |  | PIINTURA DE CORRIMÃO | UND | QUANT. | P.UNIT | P.TOTAL
ORSE | I 0007292 | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE | L | 1 | 37.49 | 37.49
SINAPI | I 005318 | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | L | 0.15 | 20.26 | 3.039
SINAPI | I00003768 | LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 | UND | 0.3 | 3.06 | 0.918
I ORSE | 11251 | PINCEL DE SEDA 2 | UND | 0.0018 | 26.9 | 0.04842
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 21.47 | 4.294
SINAPI | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 31.8 | 12.72
[5 empty] | total: | 58.5094
COMPOSIÇAO 05 |  | TAMPÃO DO BALCÃO EM MDF PARA A SECRETARIA ESP=0,05M -M2 | UND | QUANT. | P.UNIT | P.TOTAL
SINAPI | I 0001339 | COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO | KG | 0.2 | 46.37 | 9.274
ORSE | I 9123 | FÓRMICA ALMOND REF.: L 112 OU SIMILAR | M2 | 1 | 72.5 | 72.5 | DENTRO DE REVESTIMENTO COM CHAPA EM FÓRMICA
SINAPI | I 0034675 | CHAPA DE MDF CRU, E = 25 MM, DE *2,75 X 1,85* M | M2 | 1 | 68.95 | 68.95
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 21.47 | 6.441
SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 30.2 | 241.6
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 30.6 | 9.18
[5 empty] | total: | 407.945
COMPOSIÇAO 06 |  | MÃO DE OBRA - INSTALAÇÃO DE PORTA | UND | QUANT. | P.UNIT | P.TOTAL
ORSE | 9251 | DOBRADIÇA FERRO CROMADO 3 POL X 2 1/2POL, COM ANEIS, C/PARAFUSOS | UND | 3 | 13.35 | 40.05
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 21.47 | 10.735
SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 30.2 | 60.4
[5 empty] | total: | 111.185
COMPOSIÇAO 07 |  | MÃO DE OBRA PARA CORRIMÃO | UND | QUANT. | P.UNIT | P.TOTAL
SINAPI | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.9 | 30.38 | 27.342
SINAPI | 88251 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.9 | 22.04 | 19.836
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 30.6 | 12.24
SINAPI | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 38.93 | 11.679
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 21.47 | 8.588
[5 empty] | total: | 79.685

## ENCARGOS SOCIAIS
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIÊNTE E INFRAESTRUTURA
COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
Obra: | [5 empty] | Data:
FACOM - FACULDADE DE COMUNICAÇÃO - UFBA - ACESSIBILIDADE | [5 empty] | ABRIL 2023
Endereço: |  | R. Barão de Jeremoabo S/N |  |  |  | Área (m²): | ATUALIZAÇÃO:
Campus Universitário de Ondina - Salvador - Bahia | [5 empty] | 300 | 2026-07-31 14:53
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA SINAPI - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BAHIA
CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  |  | COM DESONERAÇÃO |  | SEM DESONERAÇÃO
|  |  |  | HORISTA % | MENSALISTA % | HORISTA % | MENSALISTA %
GRUPO A
A1 | INSS |  |  | 0 | 0 | 20 | 20
A2 | SESI |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
A4 | INCRA |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE |  |  | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
A6 | SALÁRIO EDUCAÇÃO |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
A7 | SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO |  |  | 3 | 3 | 3 | 3
A8 | FGTS |  |  | 8 | 8 | 8 | 8
A9 | SECONCI |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
A | TOTAL |  |  | 16.8 | 16.8 | 36.8 | 36.8
GRUPO B
B1 | REPOUSO SEMANAL REMUNERADO |  |  | 17.97 | 0 | 17.97 | 0
B2 | FERIADOS |  |  | 4.07 | 0 | 4.07 | 0
B3 | AUXÍLIO-ENFERMIDADE |  |  | 0.87 | 0.66 | 0.87 | 0.66
B4 | DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO |  |  | 10.97 | 8.33 | 10.97 | 8.33
B5 | LICENÇA PATERNIDADE |  |  | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.05
B6 | FALTAS JUSTIFICADAS |  |  | 0.73 | 0.56 | 0.73 | 0.77
B7 | DIAS DE CHUVAS |  |  | 2.04 | 0 | 2.04 | 0
B8 | AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO |  |  | 0.11 | 0.08 | 0.11 | 0.08
B9 | FÉRIAS GOZADAS |  |  | 10.83% | 7.92 | 10.83 | 7.92
B10 | SALÁRIO MATERNIDADE |  |  | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.03
B | TOTAL |  |  | 36.9783 | 17.63 | 47.7 | 17.84
GRUPO C
C1 | AVISO PRÉVIO INDENIZADO |  |  | 5.44 | 4.13 | 5.44 | 4.13
C2 | AVISO PRÉVIO TRABALHADO |  |  | 0.13 | 0.1 | 0.13 | 0.1
C3 | FÉRIAS INDENIZADAS |  |  | 3.44 | 2.61 | 3.44 | 2.61
C4 | DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA |  |  | 3.33 | 2.53 | 3.33 | 2.53
C5 | INDENIZAÇÃO ADICIONAL |  |  | 0.46 | 0.35 | 0.46 | 0.35
C | TOTAL |  |  | 12.8 | 9.72 | 12.8 | 9.72
GRUPO D
D1 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B |  |  | 7.93 | 2.96 | 17.37 | 6.49
D2 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO |  |  | 0.46 | 0.35 | 0.48 | 0.37
D | TOTAL |  |  | 8.39 | 3.31 | 17.85 | 6.86
| TOTAL (A+B+C+D) |  |  | 74.9683 | 47.46 | 115.15 | 71.22
De 10/2020 a 09/2021

## BDI OBRAS
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIÊNTE E INFRAESTRUTURA
COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
Obra: |  |  | Data:
FACOM - FACULDADE DE COMUNICAÇÃO - UFBA - ACESSIBILIDADE |  |  | ABRIL 2023
Endereço: r. Barão de Jeremoabo S/N |  |  | Área (m²): |  |  | ATUALIZAÇÃO
Campus Universitário de Ondina - Salvador - Bahia |  |  | 300 |  |  | 2026-07-31 14:53
MEMÓRIA DE CALCULO DO BDI - SERVIÇOS
FACOM - FACULDADE DE COMUNICAÇÃO - UFBA - ACESSIBILIDADE |  | REVISÃO:
CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA |  | DATA: |  | 2026-07-31 14:53
MEMÓRIA DE CALCULO DO BDI DOS SERVIÇOS
BDI APLICADO NA OBRA |  |  |  | FAIXAS DE ADMISSIBILIDADE DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 DO TCU
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERC. (%)
|  |  |  | MÍNIMO | MÉDIO |  | MÁXIMO
1.00 | Despesas Indiretas
A1 | Seguro e Garantia | 1% |  | 0.8% | 0.8% |  | 1%
A2 | Riscos e Imprevistos | 1.23% |  | 0.97% | 1.27% |  | 1.27%
A3 | Despesas Financeiras | 1.3% |  | 0.59% | 1.23% |  | 1.39%
A4 | Administração Central | 5% |  | 3% | 4% |  | 5.5%
Total do Grupo A = |  | 8.53%
2.00 | Benefício
B-1 | LUCRO | 8% |  | 6.16% | 7.4% |  | 8.96%
Total do Grupo B = |  | 8%
3.00 | Impostos |  |  | CÁLCULO DO ISS
C-1 | PIS / PASEP | 0.65% |  | ALÍQUOTA MUNICIPAL (%) | % DE MÃO DE OBRA |  | ALÍQUOTA FINAL (%)
C-2 | COFINS | 3%
C-3 | ISS | 2.5%
|  |  |  | 5% | 50% |  | 2.5%
C-4 | CPRB (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta) | 0%
Total do Grupo C = |  | 6.15% |  | VALORES DO BDI PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 DO TCU
Fórmula Para Cálculo do B.D.I
BDI =(((1+A4+A1+A2)*(1+A3)*(1+B1))/(1-C))-1
|  |  |  | 1º QUARTIL | MÉDIO |  | 3º QUARTIL
Bonificação Sobre Despesas indiretas (B.D.I) = |  | 25% |  | 20.34% | 22.12% |  | 25%
Planilha Protegida exceto os itens em azul

## BDI EQUIPAMENTOS
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIÊNTE E INFRAESTRUTURA
COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
Obra: |  |  | Data:
FACOM - FACULDADE DE COMUNICAÇÃO - UFBA - ACESSIBILIDADE |  |  | ABRIL 2023
Endereço: R. Barão de Jeremoabo S/N |  |  | Área (m²): |  |  | ATUALIZAÇÃO
Campus Universitário de Ondina - Salvador - Bahia |  |  | 300 |  |  | 2026-07-31 14:53
MEMÓRIA DE CALCULO DO BDI - EQUIPAMENTOS
FACOM - FACULDADE DE COMUNICAÇÃO - UFBA - ACESSIBILIDADE |  | REVISÃO: |  | 04
CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA |  | DATA: |  | 2026-07-31 14:53
MEMÓRIA DE CALCULO DO BDI DE EQUIPAMENTOS
BDI APLICADO NA OBRA |  |  |  | FAIXAS DE ADMISSIBILIDADE DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 E MANUAL DO TCU
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERC. (%)
|  |  |  | MÍNIMO | MÉDIO |  | MÁXIMO
1.00 | Despesas Indiretas
A1 | Seguro e Garantia | 0.59% |  | 0.3% | 0.48% |  | 0.82%
A2 | Riscos e Imprevistos | 0.8% |  | 0.56% | 0.85% |  | 0.89%
A3 | Despesas Financeiras | 1% |  | 0.85% | 0.85% |  | 1.11%
A4 | Administração Central | 4% |  | 1.5% | 3.45% |  | 4.49%
Total do Grupo A = |  | 6.39%
2.00 | Benefício
B1 | LUCRO | 5% |  | 3.5% | 5.11% |  | 6.22%
Total do Grupo B = |  | 5%
3.00 | Impostos
C1 | PIS / PASEP | 0.65%
C2 | COFINS | 3%
C3 | ISS | 0%
C4 | CPRB (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta) | 0%
Total do Grupo C = |  | 3.65% |  | VALORES DO BDI DIFERENCIADO PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 DO TCU
Fórmula Para Cálculo do B.D.I
BDI =(((1+A4+A1+A2)*(1+A3)*(1+B))/(1-C))-1
|  |  |  | 1º QUARTIL | MÉDIO |  | 3º QUARTIL
Bonificação Sobre Despesas indiretas (B.D.I) = |  | 16% |  | 11.1% | 14.02% |  | 16.8%
Planilha Protegida exceto os itens em azul

## QUANTITATIVO
FACOM - FACULDADE DE COMUNICAÇÃO - UFBA - ACESSIBILIDADE
| CALHA | CALHA | CALHA
ÁREA EXTERNA FACOM/PRAÇA DAS ARTES | PISO TÁTIL EM CONCRETO ALERTA 40X40 CM INC 8,33% DESENHO AMARELO | PISO TÁTIL EM CONCRETO DIRECIONAL - 40x40CM DESENHO AZUL (pintar o piso de cor amarelo) | PISO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ACABAM. CONVENCIONAL, E= 8 CM, ARMADO. JUNTAS INDICADAS | PISO TÁTIL EM CONCRETO ALERTA - 40x40CM (VER AMPLIAÇÃO "A" NESTA PRANCHA | PINTURA DE PISO NA COR BRANCA (FAIXA DE PRDESTRE) M2 | PINTURA EM 3 DEMÃOS DE TINTA PARA PISO NA COR AMARELO 0,40*0,40 | LAVAR PISO DE CIMENTADO M2 | REBAIXAR MEIO - FIO | MEIO - FIO GUIA EM CONCRETO PRÉ FABRICADO DIM. (1,00X15X13X20) CM | substrato do desnível do passeio | ALVENARIA DE PEDRA (M3) | ENCHIMENTO DA RAMPA (M3)
TRECHO 01 ESCADA 1 | 3.2
RAMPA CONSTRUIR | 0.64 |  | 9.4 | 0 | [6 empty] | 0.517 | 2.585
RAMPA EXISTENTE | 1.28 |  | 16 | 16
ESCADAS 2 E 3 | 5.28
PATAMAR | 1.76 |  |  |  |  | 2.04
JARDIM | [5 empty] | X
CAMINHO 1 |  | 9.2 | 204.083 | 111.4905
MEIO - FIO | [8 empty] | 46
TRECHO 02
PONTO DE ÔNIBUS | 4.304
MEIO - FIO | [7 empty] | 4 | 42
PASSEIO | 3.52 |  | 12.3 | 12.3 | [5 empty] | 8.2
CAMINHO (JARDIM) |  | 8.416 |  |  |  | X
FAIXA DE PEDESTRE |  |  |  |  | 25.6
GRAMA
TRECHO 03
RAMPA EXISTENTE | 1.92
ESCSDA 01 | 6.4
ESCSDA 02 | 4.8
PASSEIO EXISTENTE
MEIO - FIO | [8 empty] | 0
PATAMAR 01 | 2.04 | 2.02
PATAMAR 02 | 0.8 | 3.38
ACESSO ÁS RAMPAS | [6 empty] | 76
SUB-TOTAL | 35.944 | 23.016 | 241.783 | 139.7905 | 25.6 | 2.04 | 76 | 4 | 88 | 8.2 | 0.517 | 2.585
| PASSEI | PASSEI | PASSEI | PASSEI | PASSEI | PASSEI | PASSEI | PASSEI | PASSEI | PASSEI | PASSEI | PASSEI
OK
ÁREA EXTERNA
GUARDA CORPO H= 1,10 M | GUIA DE BALIZAMENTO H= 5,00 CM : TIJOLO DE 1/2 VEZ (M) | TINTA RETROFLEXIVA AMARELA (ACABAMENTO) M | PLACA EM AÇO INOX COM INFORMAÇÃO EM BRAILE | CORRIMÃO EM FERRO GALVANIZADO (M)DIAM. = 4,00 CM | CURVA PARA CORRIMÃO DIAM. 0,22M UNID) | MONTANTE FºGº (M) DIAM. = 6,00 CM H=? | FLANG DIAM. = 10,00 CM | solda de eletrodo revestido 70/ 18 UND | PARAFUSO CABEÇA SEXTAV. D=10 MM, BUCHA DE NYLON (PARABOLT) | RETIRADA DE CORRIMÃO VER MONTANTES | TUBO DE FERRO GALVANIZADO Ø 4,00 CM
TRECHO 01
ESCADA 1 | 11 | 33 | 3 | 7.05 | 12 | 12 | 12 | 36 | 48 | ? | 14.1
ESCADA 2 | 4.8 | 14.4 | 3 | 2.22 | 12 | 6 | 6 | 18 | 24 | ? | 7.2
ESCADA 3 (PRÓX. RAMPA Á CONSTRUIR) | 2.4 | 7.2 | 2 | 1.48 | 8 | 4 | 4 | 12 | 16 | ? | 5.92
RAMPA Á CONSTRUIR | 10.6 | 31.8 | 2 | 9.44 | 8 | 6 | 6 | 18 | 24 | ? | 37.76
RAMPA EXISTENTE | 17.2 | 51.6 | 2 | 16 | 8 | 9 | 9 | 27 | 36 | ? | 64
TRECHO 02
PASSEIO EXISTENTE | 21.4 | 64.2 |  | NADA | NADA | NADA | NADA | NADA | NADA | NADA | NADA
TRECHO 03
PASSEIO EXISTENTE | 18.9 | 56.7
ESCADA 01 | 24.85 | 74.55 | 4 | 14.86 | 8 | 20 | 20 | 60 | 80 | 14.86 | 29.72
ESCADA 02 | 24.68 | 74.04 | 4 | 14.88 | 8 | 20 | 20 | 60 | 80 | 14.88 | 29.76
SUB-TOTAL | 135.83 | 407.49 | 20 | 65.93 | 64 | 77 | 77 | 231 | 308 | 29.74 | 188.46
| PASSEI | PASSEI | PASSEI | PASSEI | PASSEI | PASSEI
PRÉDIO
CORRIMÃO DAS ESCASAS INTERNAS H= 1,10 M | GUIA DE BALIZAMENTO H= 5,00 CM : TIJOLO DE 1/2 VEZ (M) | TINTA RETROFLEXIVA AMARELA (ACABAMENTO) M | PLACA EM AÇO INOX COM INFORMAÇÃO EM BRAILE | CORRIMÃO DUPLO, EM FERRO GALVANIZADO (M) DIAM. = 4,00 CM (1 1/2") | CURVA PARA CORRIMÃO DIAM. 0,22M UNID) | MONTANTE FºGº (M) DIAM. = 6,00 CM H=? | FLANG DIAM. = 10,00 CM | SOLDA DE ELETRODO REVESTIDO 70/ 18 UND | PARAFUSO CABEÇA SEXTAV. D=10 MM, BUCHA DE NYLON (PARABOLT) | RETIRADA DE CORRIMÃO (m) VER MONTANTES |  | SUPORTE PARA CORRIMÃO DE PAREDE SEM CANOPLA
ESCADA Nº1 DO PAV. TÉR. NIV. 0 Á 4 |  |  | 1 | 19.2 | 4 | 35 | 35 | 105 | 140 | 19.2 |  | 22
ESCADA Nº1 DO 1º PAV. NIV. 4 Á 8 |  |  | 1 | 19.2 | 4 | 31 | 31 | 93 | 124 | 19.2 |  | 22
ESCADA Nº 02 TÉRREO AO 1º PAV |  |  | 1 | 25.35 | 4 | ? | ? | ? | ? | 25.35 |  | 22
ESCADA Nº 02 1° PAV. AO 2º PAV |  |  | 1 | 25.35 | 4 | ? | ? | ? | ? | 25.35 |  | 22
SUB-TOTAL | 0 | 0 | 4 | 89.1 | 16 | 66 | 66 | 198 | 264 | 89.1 |  | 88
|  |  |  | PASSEI | PASSEI | PASSEI |  |  |  | PASSEI |  | PASSEI
REMOVER TAMBEM
[7 empty] | BARRAS DE APÓIO |  |  | BACIA SANITÁRIA | PORTAS |  |  | RELOCAR
SANITÁRIOS E ESCADAS INTERNAS | PISO TÁTIL EM PVC ALERTA 0,25X0,25 INC 8,33% DESENHO AMARELO m2 | PISO TÁTIL EM PVC DIRECIONAL - 0,25x0,25 AZUL | PISO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ACABAM. CONVENCIONAL, E= 8 CM, ARMADO. JUNTAS INDICADAS | PISO TÁTIL EM CONCRETO ALERTA - 40x40CM (VER AMPLIAÇÃO "A" NESTA PRANCHA | PINTURA DE PISO NA COR BRANCA (FAIXA DE PRDESTRE) M2 | FAIXA AUTO-ADESIVA PARA SINALIZAÇÃO DE DESNÍVEIS COR AMARELO 5,0 X 20 CM | PLACA TÁTIL ACRÍLICO EM ALTO RELEVO DIM. (20X8) CM, MODELO DE REFERÊNCIA | BARRA DE APROXIMAÇÃO "U" EM AÇO INOX L= 35,0 CM Ø Q 1/2" | BARRA DE APOIO VERTICAL EM AÇO INOX L= 70,0 CM Ø Q 1/2" | BARRA DE APOIO VERTICAL EM AÇO INOX L= 40,0 CM Ø Q 1/2" | BACIA CONVENCIONAL COM ASSENTO, SEM ABERTURA FRONTAL. VOGUE PLUS P. 510.17 (H=44,00 CM OU SIMILAR | PLACA TÁTIL EM RELEVO BRAILLE EM AÇO INOX 27X14 CM PARA SANITÁRIO ACESSIVEL | PROTETOR DE IMPACTO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 90X40 CM | PORTA EM ALUMÍNIO E VENEZIANA DIM 0,80X1,80M, CONFORME PADRÃO LOCAL m2 | PORTA PAPEL TOALHA | PORTA SABÃO | SINALIZAÇÃO PARA DEFICIENTES - PLACA METÁLICA PARA CORRIMÃO EM BRAILLE, DIM 90 X 25 MM
SANIT. PCD FEMININO E MASCULINO | 0.5 | [6 empty] | 18 | 12 | 6 | 6 | 6 | 12 | 2.88 | 2 | 6
SANIT. PCD 2º PAV. FEM. E MASCULINO | 0.5
SANIT. PCD 3º PAV. FEM. E MASCULINO | 0.5
ESCADA 01 PAV. TÉRREO Á 1º | 2.5625 | 4.5625 |  |  |  | 10.2
ESCADA Nº 1 PAV. 2º | 1.875 |  |  |  |  | 10.2
ESCADA Nº 2 PAV. TÉR. AO 1º | 0.4375 |  |  |  |  | 10.2
ESCADA Nº 2 PAV. 1º AO 2º | 4.5625 | 2.6875 |  |  |  | 10.4
ESCADA Nº1 2º PAV | 1.875 |  |  |  |  | 10.4
ESCADA Nº 2 2º PAV. | 2.8125 |  |  |  |  | 10.4
ACESSOS | 6.4375 | 9.65
SUB-TOTAL | 112.875 | 16.9 | 0 | 0 | 0 | 61.8 | 0 | 18 | 12 | 6 | 6 | 6 | 12 | 2.88 | 2 | 6 | 20
[6 empty] | PASSEI | [15 empty] | PASSEI | PASSEI
|  |  | BALCÃO Á CONSTRUIR (granito) |  |  | OK |  | BALCÃO Á RETIRAR
|  |  | ((3,14x2,03x2,03)-(3,14x1,11x1,11))div. 4 = 2,27 |  |  |  |  | ((3,14x1,73x1,73)-(3,14x1,11x1,11))div. 4 = 1,38
|  |  | ((3,14*2,03*2,03)-(3,14*1,11*1,11))/4 = 2,27 |  |  |  |  | 1.3822
3.5058
2.5497
BALCÕES | ALVENARIA (M2 | BALCÃO DE GRANITO EM SEMI-CÍRCULAR (M2) | RETIRAR BALCÃO DE GRANITO EM SEMI-CÍRCULAR (M2) | CONST. BALCÃO EM MDF 2 FOLHAS E=2,5 MM, NA COR BRACNA | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA (BALCÃO EXISTENTE) RECORTAR PAREDE | REBOCO | PINTURA | RETIRAR BALCÃO DE MDF
RECEPÇÃO PAV. TÉRREO | 0 | 2.27 | 1.38 |  |  |  | 12.3032
SECRETARIA H=0,75 M |  |  |  | 0.784 | 0.321 | 1.729 | 8.745 | 0.749
SECRETARIA H=1,05 M |  |  |  | 0.791 |  |  |  | 0.791
SUB-TOTAL | 0 | 2.27 | 1.38 | 1.575 | 0.321 | 1.729 | 21.0482 | 1.54
| PASSEI | PASSEI | PASSEI | PASSEI | PASSEI | PASSEI | PASSEI | PASSEI
[7 empty] | OK | [19 empty] | 12933/ORSE | 00034/ORSE
[7 empty] | PREÇO DO PICTOGRAMA NA TOTAL ACESSIBILIDADE = 183,21 |  |  |  |  | PEÇA | [14 empty] | R4 4618,39 | 14.24
AUDITÓRIO | CORRIMÃO EM FERRO GALVANIZADO (M)DIAM. = 4,00 CM | CURVA PARA CORRIMÃO DIAM. 0,22M UNID) | SUPORTE PARA CORRIMÃO DE PAREDE COM CANOPLA COM BERÇO | PARAFUSO CABEÇA SEXTAV. D=10 MM, BUCHA DE NYLON (PARABOLT) | PICTOGRAMA EM PVC PARA PINTURA E DEMARCAÇÃO NO PISO (USO EXTERNO/INTERNO) PARA SINALIZAR ATENDIMENTO | PLACA EM AÇO INOX COM INFORMAÇÃO EM BRAILE | CORRIMÃO DUPLO EM FERRO GALVANIZADO (M) DIAM. = 4,00 CM (1 1/2") | PORTA CORTA FOGO 0,90X2,10 | PORTA DE ABRIR -VIDRO TEMPERADO 0,90X2,10 | PORTA DE ABRIR -VIDRO TEMPERADO 1,20X2,10 | PORTA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO0,90X2,10 | PORTA DE CORRER DE MADEIRA 0,90X2,10 | PORTA DE CORRER DE MADEIRA 0,80X2,10 | PORTA DE CORRER DE MADEIRA 0,70X2,10 | PORTA DE CORRER DE MADEIRA 0,60X2,10 | PORTA DE ABRIR COM VISOR 0,90X2,10 | PORTA DE ABRIR COM VISOR 0,80X2,10 | PORTA DE ABRIR COM VISOR 0,70X2,10 | PORTA DE ABRIR COM VISOR 0,60X2,10 | PORTA DE ABRIR - MADEIRA 0,90X2,10 | PORTA DE ABRIR - MADEIRA 0,80X2,10 | PORTA DE ABRIR - MADEIRA 0,70X2,10 | PORTA DE ABRIR - MADEIRA 0,60X2,10 | PISO TÁTIL EM CONCRETO ALERTA 0,25X0,25 CM INC 8,33% DESENHO AMARELO | PISO TÁTIL EM CONCRETO DIRECIONAL - 40x40CM | MONTANTE | Poltrona Arena Obeso Acustica assento e encosto antipanico estofado tecido polieste vermelho padrão braço PP, fixação no piso, marca Marelli ou similar, inclusive instalação, montagem e frete | REMOÇÃO DE TRES POLTRONAS
CORRIMÃO DA RAMPA Á CONSTRUIR |  | 4 | 3 | 6 |  | 1 | 2.94
PORTA | [7 empty] | X | X | X | x | x | x | x
COZINHA ATRÁS DO AUDITÓRIO | [23 empty] | 0.625
ESCADA EXISTENTE 1(PROX. DEPÓSITO) | 2.55 | 4 |  | 12 |  | 1 | [17 empty] | 0.625 |  | 6
HALL (PROX. ANTE CÂMARA) | 4.15 | 2 |  | 2 |  | 1 | [17 empty] | 1.4375 |  | 5
ESCADA EXISTENTE 2 (PALCO) |  | 4 | 2 |  |  | 1 | 1.13 | [16 empty] | 0.375
PATAMAR CENTRAL | [23 empty] | 1.125
RAMPA / SALÃO |  |  |  |  | 4 | [18 empty] | 0.375 |  |  | 1 | 3
CIRCULAÇÃO EXTERNA AO AUDITÓRIO | [23 empty] | 2.3125
SUB-TOTAL | 6.7 | 14 | 5 | 20 | 4 | 4 | 4.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.875 | 0 | 11 | 1 | 3
| PASSEI | PASSEI |  |  | PASSEI |  | PASSEI | [16 empty] | PASSEI |  | PASSEI |  | PASSEI
PÁTIO INTERNO TÉRREO/ RECEPÇÃO | CORRIMÃO DUPLO EM FERRO GALVANIZADO (M) DIAM. = 4,00 CM (1 1/2") | CURVA PARA CORRIMÃO DIAM. 0,22M UNID) | SUPORTE PARA CORRIMÃO DE PAREDE COM CANOPLA COM BERÇO | PARAFUSO CABEÇA SEXTAV. D=10 MM, BUCHA DE NYLON (PARABOLT) | PICTOGRAMA EM PVC PARA PINTURA E DEMARCAÇÃO NO PISO (USO EXTERNO/INTERNO) PARA SINALIZAR ATENDIMENTO | PLACA EM AÇO INOX COM INFORMAÇÃO EM BRAILE | PINTURA EM 3 DEMÃOS DE TINTA PARA PISO NA COR AMARELO 0,25*0,25 | PISO TÁTIL EM CONCRETO DIRECIONAL - 0,25x0,25CM DESENHO AZUL | INSTALAR EM PORTAS DE VIDRO EXISTENTES FAIXA AUTO ADESIVA DE SINALIZAÇÃO AMARELA E= 5,0 CM | RETIRAR VIDRO | IMPLANTAR VIDRO EM JANELA MAXIM-AR POR FILHA COM VIDRO FIXO | PISO TÁTIL EM PVC ALERTA 0,25X0,25 CM INC 8,33% DESENHO AMARELO | MAPA TÁTIL
PISO PODATÁTIL EXIST. EM CONCRETO | [6 empty] | 7.5625 |  |  |  |  | 2 | 1
PÁTIO INTERNO | [11 empty] | 0.875
PORTA DE VIDRO (COPA) | [8 empty] | 2.25 | 0.6 | 0.6
PORTA DE VIDRO (PÁTEO INTERNO) | [8 empty] | 9.24
ESCADA INTERNA 2
SUB-TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5625 | 0 | 11.49 | 0.6 | 0.6 | 2.875 | 1
[7 empty] | PASSEI |  |  | PASSEI | PASSEI |  | PASSEI
ELEVADORES | PISO TÁTIL EM PVC ALERTA 0,25X0,25 INC 8,33% DESENHO AMARELO | PISO TÁTIL EM PVC DIRECIONAL - 0,25x0,25 AZUL | PISO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ACABAM. CONVENCIONAL, E= 8 CM, ARMADO. JUNTAS INDICADAS | PISO TÁTIL EM CONCRETO ALERTA - 40x40CM (VER AMPLIAÇÃO "A" NESTA PRANCHA
ELEV. PAV. TÉRREO (RECEPÇÃO) | 0.5
ELEV. 1º PAVIMENTO | 3.625 | 3.125
ELEV. 2º PAVIMENTO | 1.875 | 1.1625
ACESSO Á ESC. PROX. EEVADOR 2º PAV. | 0.875
SUB-TOTAL | 6.875 | 4.2875 | 0 | 0
| RESUMO DE PISO | [9 empty] | Sanitários e escadas internas
ÁREA EXTERNA | PISO TÁTIL EM CONCRETO ALERTA 40X40 CM INC 8,33% DESENHO AMARELO | PISO TÁTIL EM CONCRETO DIRECIONAL - 40x40CM DESENHO AZUL | PISO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ACABAM. CONVENCIONAL, E= 8 CM, ARMADO. JUNTAS INDICADAS | PISO TÁTIL EM PVC ALERTA 0,25X0,25 INC 8,33% DESENHO AMARELO | PISO TÁTIL EM PVC DIRECIONAL - 0,25x0,25 AZUL | PICTOGRAMA EM PVC PARA PINTURA E DEMARCAÇÃO NO PISO (USO EXTERNO/INTERNO) PARA SINALIZAR ATENDIMENTO | PINTURA DE PISO NA COR BRANCA (FAIXA DE PRDESTRE) M2 | PINTURA EM 3 DEMÃOS DE TINTA PARA PISO NA COR AMARELO 0,40*0,40 | PINTURA EM 3 DEMÃOS DE TINTA PARA PISO NA COR AMARELO 0,25*0,25 |  | PISO TÁTIL EM PVC ALERTA 0,25X0,25 INC 8,33% DESENHO AMARELO | PISO TÁTIL EM PVC DIRECIONAL - 0,25x0,25 AZUL
TRECHO 0I | 12.16 | 9.2 | 229.483 |  |  |  |  | 2.04 |  |  | ÁREA INTERNA
TRECHO 02 | 7.824 | 8.416 | 12.3 |  |  |  | 25.6
TRECHO 03 | 15.96 | 5.4
SANITÁRIOS E ESCADAS |  |  | 0 | 22.0625 | 16.9
AUDITÓRIO |  |  |  | 6.875 |  | 4
PÁTIO INTERNO TÉRREO/ RECEPÇÃO |  |  |  | 2.875 | 0 |  |  |  | 7.5625
ELEVADORES |  |  |  | 6.875 | 4.2875
SUB-TOTAL | 35.944 | 23.016 | 241.783 | 38.6875 | 21.1875 | 4 | 25.6 | 2.04 | 7.5625 |  | 112.875 | 16.9
| OK | OK | OK | piso pvc interno | piso pvc interno | OK | OK |  |  |  | piso pvc interno | piso pvc interno
| RESUMO DE CORRIMÃO | [10 empty] | para os dois
RESUMO DE CORRIMÃO | CORRIMÃO DUPLO, EM FERRO GALVANIZADO (M) DIAM. = 4,00 CM (1 1/2") | CURVA PARA CORRIMÃO DIAM. 0,22M UNID) | MONTANTE FºGº (M) DIAM. = 6,00 CM H=? | FLANG DIAM. = 10,00 CM | solda de eletrodo revestido 70/ 18 UND | PARAFUSO CABEÇA SEXTAV. D=10 MM, BUCHA DE NYLON (PARABOLT) | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM ( 11/2), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580) (TUBO SUPERIOR, PARA CORRIMÃO FIXADO NO PISO) | CORRIMÃO DOPLO PARA ALVENARIA | PLACA EM AÇO INOX COM INFORMAÇÃO EM BRAILE | SUPORTE PARA CORRIMÃO DE PAREDE SEM CANOPLA | Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte | PEDREIRO | SERRALHEIRO | SOLDADOR | RETIRADA DE CORRIMÃO VER MONTANTES
[7 empty] | PARTE SUPERIOR DO CORRIMÃO |  |  |  | M3 | H | H
TRECHO 01
ESCADA 1 | 7.05 | 12 | 24 | 24 | 72 | 96 | 7.05 |  | 3 |  | 0.072 | 2.82 | 4.23 | 2.115
ESCADA 2 | 2.22 | 12 | 6 | 6 | 18 | 24 | 2.22 |  | 3 |  | 0.018 | 0.888 | 1.332 | 0.666
ESCADA 3 (PRÓX. RAMPA Á CONSTRUIR) | 1.48 | 8 | 4 | 4 | 12 | 16 | 1.48 |  | 2 |  | 0.012 | 0.592 | 0.888 | 0.444
RAMPA Á CONSTRUIR | 9.44 | 8 | 12 | 12 | 36 | 48 | 9.44 |  | 2 |  | 0.036 | 3.776 | 5.664 | 2.832
RAMPA EXISTENTE | 16 | 8 | 18 | 18 | 54 | 72 | 16 |  | 2 |  | 0.054 | 6.4 | 9.6 | 4.8
TRECHO 02 | [11 empty] | 0 | 0 | 0
PASSEIO EXISTENTE | NADA | NADA | NADA | NADA | NADA | NADA
TRECHO 03 | [11 empty] | 0 | 0 | 0
PASSEIO EXISTENTE | [11 empty] | 0 | 0 | 0
ESCADA 01 | 22.68 | 20 | 28 | 28 | 84 | 112 | 22.68 |  | 4 |  | 0.084 | 9.072 | 13.608 | 6.804
ESCADA 02 | 22.18 | 20 | 28 | 28 | 84 | 112 | 22.18 |  | 4 |  | 0.084 | 8.872 | 13.308 | 6.654
SUB-TOTAL | [11 empty] | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0
TÉRREO ESCADA 01 INTERNA | 20.62 | 4 | 14 | 14 | 28 | 56 |  | 12.42 |  | 21 | 0.042 | 6.186 | 12.372 | 6.186
1º PAV ESCADA 01 INTERNA | 20.62 |  | 14 | 14 | 28 | 56 |  | 12.42 |  | 21 | 0.042 | 6.186 | 12.372 | 6.186
2º PAV ESCADA 01 INTERNA | 20.62 | 4 | 14 | 14 | 28 | 56 |  | 12.42 |  | 21 | 0.042 | 6.186 | 12.372 | 6.186
TÉRREO ESCADA 02 INTERNA | 15.87 | 4 | 9 | 9 | 18 | 36 |  | 7.13 |  | 15 | 0.027 | 4.761 | 9.522 | 4.761
1º PAV ESCADA 02 INTERNA | 15.87 |  | 9 | 9 | 18 | 36 |  | 7.13 |  | 15 | 0.027 | 4.761 | 9.522 | 4.761
2º PAV ESCADA 02 INTERNA | 15.87 | 4 | 9 | 9 | 18 | 36 |  | 7.13 |  | 15 | 0.027 | 4.761 | 9.522 | 4.761
SUB-TOTAL | 190.52 | 104 | 189 | 189 | 498 | 756 | 81.05 | 58.65 | 20 | 108 | 0.567 | 65.261 | 114.312 | 57.156
| OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |  | OK | OK
OK
PISO TÁTIL PVC INTERNO
=